# Годовой доклад

# о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» за 2021 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» (далее - государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 1октября 2018 года № 308, является Министерство культуры Республики Алтай, соисполнители: Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности архивного фонда;

2) повышение качества, увеличение объемов и видов государственных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства;

3) сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики Алтай;

4) создание условий для реализации государственной программы.

Государственная программа реализовывалась в 2021году в составе следующих подпрограмм:

1. «Библиотечное и архивное дело».

2. «Культурно-досуговая деятельность».

3. «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия».

4. «Создание условий для реализации государственной программы».

В структуре государственной программы предусмотрено 14основных мероприятий, в том числе 3 региональных проекта.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2021 год, утвержденного приказом Министерства культуры Республики Алтай № от 30.12.2020 года 182-п «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие культура» на 2021 год» (в ред. от 29.12.2021года№ 202-пот).

II. Результаты реализации государственной программы

(подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывалась культурная политика -   повышение духовно-нравственного уровня населения республики, сохранение и развитие традиционных национальных культур, культурно-исторического наследия, декоративно-прикладных промыслов и ремесел народов Республики Алтай.

Все крупномасштабные мероприятия и события, проводимые на территории республики были приурочены к таким знаменательным историческим датам, как 265-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России, 30-летия со дня образования Республики Алтай и 160-летие со дня рождения выдающегося алтайского сказителя Николая Улагашева.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и вынужденным режимом самоизоляции большинство культурно-массовых мероприятий проводилось в онлайн-формате.

Учитывая что, на территории Республики Алтай ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, полностью не сняты, в течение года действовал режим повышенной готовности, согласно распоряжения Правительства Республики Алтай от 11 сентября 2020 года № 537-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р» приостановлено проведение массовых мероприятий, с 7 декабря 2021 года наполняемость театрально-концертных залов и кинозалов разрешено увеличить до 70% (общее количество зрителей не должно превышать 70% от общей вместимости зала, с учетом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм и при условии допуска посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения).

В рамках государственной программы в 2021 году реализовывалось 2региональных проекта национального проекта «Культура»: «Культурная среда» и «Творческие люди».

На реализацию проектов в 2021 году предусмотрено 138 021,3 тыс.руб. в том числе из федерального бюджета 117 422,65 тыс.руб. Объём фактического освоения составил –123 900,8 тыс.руб. или 89,8 %.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

# 1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) составила 91,6%, что на 4,4 процентных пункта (далее – п.п.) больше установленного планового значения 87,2 % и на 6,4 п.п. больше уровня предшествующего года (85,2 %);

# 2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения составил 167,8%, что в 2,5 раза больше установленного планового значения (68,02 %) и уровня предшествующего года;

3) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай составило 99,9 %, что на 0,1 п.п. меньше установленного планового значения (100%), (средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2021 году составила 33 666,2 рублей, при средней заработной плате по региону – 33 704,0 рублей, в 2020 году средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства составляла 30 540,3 рублей, при средней по региону – 30 420,0 рублей);

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Республики Алтай (по отношению к 2012 году) составило 283,8 %, что в 2,8 раз больше установленного планового значения (100%) и уровня предшествующего года (100%) (в 2021 году организовано 105 выставок, и 2012 году – 37 выставок) (в 2020 году - 9 выставок);

# 5) число высокопроизводительных рабочих мест составило 0,79 тыс. ед., что соответствует установленному плановому значению (0,79 тыс. ед.)и в 3,5 раз больше уровня предшествующего года (0,226 тыс.ед.);

# 6) доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений, составила 60,5%, что на 13п.п. меньше установленного планового значения (73,5%). Недостижение показателя связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) учреждение культуры. Ежегодно направляется на рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации пакет документов на 12-14 объектов культуры, которым требуется проведение капитального ремонта или строительство. Из данного перечня выделяют финансирование на 2-3 объекта, без объяснения причин.

# Из 6 показателей государственной программы плановые значения перевыполнены по 3 показателям, по 1 показателю плановое значение достигнуто, по 2 показателю плановое значение не достигнуто.

Коэффициент результативности государственной программы – 1,61,

Рейтинг государственной программы I (высокоэффективное).

- Подпрограмма «Библиотечное и архивное дело»

# Подпрограмма «Библиотечное и архивное дело» направлена на решение следующих задач:

# 1) повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай;

# 2) расширение доступа граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления в Республике Алтай, общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным документам и содержащейся в них информации;

# 3) создание современных условий для реализации программных мероприятий для учреждений культуры;

4) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год).

# Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

## Основное мероприятие «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай» (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай).

В 2021 году Национальной библиотекой имени М.В. Чевалкова и Республиканской детской библиотекой проведено: 853 мероприятия (конкурсы, вечера, презентации, викторины, квесты, беседы, встречи и др.) стационарные, выездные и онлайн мероприятия, их посетило 27129 пользователей:

- в рамках Года науки и технологий для детей и юношества в режиме онлайн проведеномероприятие «Неделя науки и техники для школьников-2021», в рамках которого прошли викторины, эксперименты, просмотр сюжетов из киножурнала «Хочу все знать», в офлайн формате проведена Декада науки, посвященная Дню Российской науки и Международному дню науки и гуманизма. 15 февраля состоялась встреча научных сотрудников Алтайского государственного природного биосферного заповедника Трифонова С.В., Лукашева М.А. и методиста по экологическому просвещению и познавательному туризму Белековой С.И.  со студентами первого курса естественно-географического факультета Горно-Алтайского государственного университета, обучающиеся по направлению «Экология и природопользование» по вопросам научной деятельности Алтайского заповедника. В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы о перспективах прохождения студенческих практик и написания выпускных квалификационных работ на базе Алтайского заповедника.

- онлайн-мероприятие «Личность и судьба: Андрей Дмитриевич Сахаров», посвященное 100-летию Сахарова. Всего онлайн и офлайн – мероприятий в Декаду науки приняло участие 1367 человек;

- в период с 26 по 27 апреля прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Книга. Чтение. Библиотека в культурной жизни региона», посвященная к 100-летию Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова. В работе конференции участвовали представители крупнейших библиотек Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула и муниципальных библиотек Республики Алтай. Всего в работе пленарной части приняли участие около 150 человек;

- в музыкальном салоне Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова в 2021 году проведено 5 вечеров-концертов: «Аккордеон: знакомый незнакомец», «Вечер классической музыки», «Джаз для друзей», «Музыка из кинофильмов», «Чудесный вечер: от классики до джаза», в которых приняли участие 230 человек;

- Национальная библиотека им. М.В.Чевалкова и Республиканская детская библиотека 23 апреля 2021 года приняли участие в ежегодной Всероссийской социокультурной акции «Библионочь 2021», посвященной Году науки и технологий, 60-летию первого полета человека в космос, тема «Библионочи» - «Книга – путь к звездам!» в режиме онлайн и офлайн;

- к 30-летнему юбилею со дня образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства библиотекой проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Алтайский язык в ХХI веке: сохранение и развитие» (2-3 сентября). Организаторы: Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (г. Москва), Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (г. Москва), Министерство культуры Республики Алтай, Национальная библиотека Республики Алтай имени М.В. Чевалкова, всего приняли участие 211 человек: ученые и языковые активисты из Республики Алтай, Москвы, Татарстана, Якутии, Удмуртии, Ингушетии и Тывы, занимающиеся проблемами изучения, преподавания, сохранения и развития алтайского языка и других языков народов России, специалисты в области международной и российской языковой политики, представители учреждений и органов управления в сфере культуры, науки и образования, прежде всего библиотек, школ и вузов, а также издательств и СМИ. Участники конференции обсудили языковую ситуацию в Республике Алтай, других регионах нашей страны, а также на общероссийском и международном уровне;

- с 6 по 7 октября 2021 года в БУ РА «Республиканская детская библиотека» прошел Межрегиональный форум детских библиотек «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов», в соответствии с планом основных профессиональных мероприятий и в рамках мероприятий, приуроченных 85-летию Республиканской детской библиотеки, 30-летию со дня образования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства.

В форуме приняли участие коллеги из Тувинской республиканской детской библиотеки имени К.И. Чуковского, Национальной библиотеки Республики Алтай имени М.В. Чевалкова, библиотекари из районных и сельских библиотек нашей республики. Мероприятие проведено в гибридном формате. Видео выступления прислали Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской и Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького.

На форуме были рассмотрены вопросы организации библиотечного обслуживания детей: особенности формирования открытого библиотечного пространства, многообразие проектов в библиотечной среде, возможности библиотек по привлечению внебюджетных средств, опыт продвижения книги и чтения;

- завершился 2021 год празднованием 200-летия со дня рождения великого писателя Ф.М. Достоевского. Жители нашего региона не остались в стороне от юбилейных мероприятий и приняли активное участие в акции «Республика Алтай читает Достоевского», организованной библиотекой. 350 читателей разного возраста и библиотекарей республики в видеоформате прочли роман «Братья Карамазовы».

Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,98,

Рейтинг основного мероприятия I – (высокоэффективное).

Основное мероприятие «Развитие архивного дела в Республике Алтай» реализовано следующими мероприятиями:

- казенным учреждением Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай» (далее - КУ РА «Госархив РА») обеспечена сохранность, учет и комплектование Архивного фонда Республики Алтай: на государственном хранении находятся 300 259 ед. хранения, в сравнении с прошлым отчетным периодом (2020г.) прирост составил 6 466 ед. хранения, в том числе за счет:

приёма управленческой документации от организаций– 2 843 ед.хранения;

приёма документов личного происхождения- 144 ед.хранения;

приёма по личному составу- 124 ед.хранения;

документов на электронных носителях – 2 ед.хранения (151 ед. учета);

документов ограниченного доступа – 3353 ед.хранения (ранее учет велся отдельно).

- КУ РА «Госархив РА» продолжена работа по созданию страхового фонда особо ценных документов (далее – ОЦД). За 2021 год отмикрофильмировано426 ед.хранения (32 619 кадра). Объем страхового фонда по состоянию на 01.01.2022 года составил 5 648 ед.хранения или 57,52 % от объема ОЦД (9 819 ед. хранения).

- в целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов проводилось картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах архивохранилищ. В хранилищах КУ РА «Госархив РА» в 2021 год закартонировано 10 366 ед. хранения в 903 коробах, всего закартонировано 227 866 ед. хранения, что составляет 75,9 % от общего количества дел на хранении (300 259 ед. хранения).

Улучшено физическое состояние 1514 ед. хранения (подшивка дел после оцифровки, микрофильмирования, обработки фондов личного происхождения, восстановление экземплярности описей);

- в КУ РА «Госархив РА» в 2021 году вновь запущена работа  лаборатории реставрации, проведена реставрация 309 ед.хранения на 46 360 листов.

В рамках проведения профилактики и предотвращения нарушений в сфере архивного дела сотрудниками КУ РА «Госархив РА» было проведено 15 мероприятий. По результатам мероприятий подготовлены справки с рекомендациями по устранению выявленных несоблюдении норм архивного законодательства. Для устранения выявленных нарушений и недостатков оказана методическая и практическая помощь организациям источников комплектования госархива;

- в целях реализации п.п. «к» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2020 года № Пр-113 о сохранении документов ВОВ в 2021 году КУ РА «Госархив РА» созданы 3 тематические базы данных: «Списки эвакуированных граждан в Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны», тематический блок «Народное образование в годы Великой Отечественной войны», тематический блок «Эвакуация в Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны».

Издана книга «Республика Алтай: через века в будущее», посвященная 265 - летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России и 30-летию Республики Алтай.

В школах г. Горно-Алтайска проведены классные часы и уроки мужества на темы «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны» и «Алтай Россия – 265 лет вместе» (всего 13 мероприятий);

- КУ РА «Госархив РА» проводилась активная работа по использованию и популяризации ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного фонда. Архивные документы использованы при подготовке 7 фотодокументальных выставок, которые посетили 7 000 человек (часть экспонировались в парках города и онлайн). Все выставки документов и фотографий являлись переносными, выполнены на баннерах и стендах;

- издан Хронограф юбилейных и памятных дат Республики Алтай на 2022 год. Издание предназначено для широкого круга читателей, исследователей истории Горного Алтая и пользуется большим спросом.

В2021 году читальные залы КУ РА «Госархив РА» посетило 103 исследователя, исполнено 1198 запросов социально-правового характера, тематических – 158. Количество посещений сайта учреждения -  40 812 посещений.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,

Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано мероприятием «Создание модельных библиотек», на реализацию которого направлено 25,0 млн.рублей.

В 2021 году созданы 3 муниципальные модельные библиотеки, с начала реализации проекта создано 5 муниципальных модельных библиотек:

-  МКУ «Центральная межпоселенческая библиотечная система» Кош-Агачская сельская библиотека с.Кош-Агач;

- МУ Администрации МО «Усть-Коксинский район» Межпоселенческая Централизованная Библиотечная система с.Усть-Кокса;

- МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» с.Майма (проведены работы по текущему ремонту здания, приобретено оборудование, оргтехника, мебель, аксессуары для библиотеки, пополнен книжный фонд, работники библиотеки прошли повышение квалификации), всего выделено 10,0 млн.рублей.

По результатам дополнительного набора в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 15 млн. руб. на создание 2 модельных муниципальных библиотек: Чойская (центральная) районная библиотека – 10 млн. руб. и Горно-Алтайская библиотека-филиал (малая) – 5 млн. руб. Приобретена мебель, оборудование пополнен книжный фонд, также проведен текущий ремонт.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,

Рейтинг основного мероприятия II(эффективное).

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Цифровая культура» (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 2021 году не реализовывалось, достижение показателя предусмотрено с 2022 года.

## Реализация основных мероприятий подпрограммы «Библиотечное и архивное дело» позволила достичь следующих значений целевых показателей:

1) обеспеченность общедоступными библиотеками на 1000 человек населения составила 0,71 ед. или 101,4% от установленного планового значения (0,7 ед.), темп роста к уровню предшествующего года - 100,0 % (0,71 ед.);

2) количество зарегистрированных пользователей на 1000 человек населения составило 470 ед., что соответствует установленному плановому значению (470 ед.), темп роста к уровню предшествующего года –115,2% (407 ед.);

## 3) количество книговыдач на 1000 человек населения составило 7568 шт., или97,0 % от установленного планового значения (7800 шт.), темп роста к уровню предшествующего года –114,0 % (6637шт.). В связи с тем, что в последние годы телевидение и компьютер стали наиболее распространенным способом проведения досуга у детей и взрослых, наблюдается общая тенденция падения интереса к чтению книг на традиционных носителях;

4) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 179,4 ед., или126,1% от установленного планового значения (142,3 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 170,0 % (105,53 ед.);

5) количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило6756 ед. или 93,6 % от установленного планового значения (7215 ед.), темп роста к уровню предшествующего года –100,2 % (6744 ед.). Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием на комплектование библиотечных фондов сельских библиотек;

6) доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, от общего объема библиотечного фонда составила0,02 %, что на 0,03 п.п. меньше установленного планового значения (0,05 %) и на 0,029 п.п. меньше уровня предшествующего года(0,049%). Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием;

## 7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Республики Алтай составило69,4%, что на 7,0п.п. больше установленного планового значения (62,4%) и на 4,4п.п. больше уровня предшествующего года (65,0%.);

## 8) доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети составило 7,9%, что на 1,9п.п. больше установленного планового значения (6%)и на 2п.п. больше уровня предшествующего года (5,9%.);

9) количество документов, включенных в состав Архивного фонда Республики Алтай составило 13351 ед. хранения или 57,3% от установленного планового значения (23 300 ед.хранения), темп роста к уровню предшествующего года–110,4% (12088 ед. хранения). Показатель не достигнут в связи с исключением федеральных организаций из Списка источников комплектования Государственного архива Республики Алтай;

## 10) охват населения библиотечным обслуживанием составил46,9%, что на 5,9 п.п. больше установленного планового значения (41,0 %)и на 6,2п.п. больше уровня предшествующего года (40,7%);

## 11) количество библиотек, проведших мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет», и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки получивших доступ к сети «Интернет» составило 109 ед., или 112,4% от установленного планового значения (97ед.), темп роста к уровню предшествующего года106,9% (102 ед.);

## 12) количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) составило3,8 посещений или 118,8% от установленного планового значения (3,2 посещений на 1 жителя год), темп роста к уровню предшествующего года 131,9% (2,88 ед.).

## Из 12 показателей по 7 показателям значение перевыполнено, по 1 показатель достигнут и по 4 показателям значение не достигнуто.

Коэффициент результативности подпрограммы – 1,03,

Рейтинг подпрограммы I (высокоэффективное).

2. Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность»

## Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» направлена на решение следующих задач:

1) расширение спектра культурно-досуговых услуг;

2) поддержка юных талантов в Республике Алтай;

3) проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай;

4) сохранение и развитие народно-художественных промыслов на территории Республики Алтай;

5) увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения;

6) увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив.

## Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

## Основное мероприятие «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай» (исполнитель-Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

## Обеспечено функционирование 6 подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Алтай: БУ РА «Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк» (далее - Театр), БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай» (далее - Госоркестр), АУ РА «Государственная филармония» (далее - Госфилармония), АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» (далее - Алтам), БУ РА «Республиканский центр народного творчества» (далее - РЦНТ) и  АУ РА «Дирекция Центра искусств» (далее - Дирекция).

В 2021 году учреждениями культуры было проведено 269 мероприятий в режиме офлайн и онлайн различных по форме и содержанию. Наиболее значимые из них:

- Межрегиональный фестиваль «Наследие, завещанное предками».

Участники фестиваля: творческие коллективы и отдельные исполнители хореографических, вокальных, фольклорных, инструментальных и иных жанров народного творчества из городов и районов Республики Алтай и субъектов Российской Федерации.

В рамках фестиваля состоялась Межрегиональная конференция «Алтай как социокультурное притяжение народов Российской Федерации».

В фестивале приняли участия творческие коллективы из Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия), Республики Мордовия, Томской области, Новосибирской области, Ленинградской области, Владимирская области, Красноярского края;

- Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театров «Театральный ВООМ».

Данное мероприятие проходит в целях поддержки театрального творчества и развития творческой активности любительских театральных коллективов. В рамках конкурсной программы прошли показы спектаклей театральных коллективов учреждений культуры и учебных образовательных учреждений Республики Алтай.

За два конкурсных дня главная сцена Республики Алтай собрала более двухсот пятидесяти артистов с муниципальных образований республики;

- «Большие гастроли» Московского театра «Еt Сеtеrа» под руководством Александра Калягина, организованные Росконцертом, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках федерального направления «Больших гастролей» на сцене Национального театра Республики Алтай прошли показы трех спектаклей: «Земля Эльзы», «Пожары», «Тайна тетушки Мэлкин»;

- в рамках празднования 30-летия со дня образования Республики Алтай и 265-летия вхождения алтайского народа в состав Российского государства при поддержке Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк принял участие в двух крупных театральных фестивалях:

с 7 по 11 июня в г.Казань в XVМеждународном театральном фестивале тюрских народов «Науруз», посвященный театрам южной Сибири Республикам Алтай, Тыва, Хакасия. Зрителям был представлен спектакль на алтайском языке «Кабай» по мотивам романа Ч. Айтматова «И дольше века длиться день…» режиссер Б.Колаев.

со 2 по 5 июля этногруппа «Тюрк-Кабай» участвовал в XIМеждународном эколого-этническом фестивале театров кукол «Чир Чайаан», в музее-заповеднике «Хуртуяхтас» состоялся «Ночь героического эпоса», где своим выступлением порадовали и удивили зрителей актеры этногруппы «Тюрк Кабай» - Вадим Деев, Айдар Унатов, заслуженный артист Республики Алтай и Российской Федерации Болот Байрышев;

- с 11 по 19 сентября Национальный театр участвовал в фестивале со спектаклем «Кабай» в г.Грозном, где состоялся Третий Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» под эгидой Союза театральных деятелей Российской Федерации. В рамках фестиваля проходила творческая лаборатория режиссеров, в котором активное участие принял режиссер театра В.Смирнов;

- с 3 по 10 сентября на Черноморском побережье в городах Ялта, Керчь и Севастополь,прошел Третий фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень». В программу фестиваля вошли спектакли восьми национальных театров страны, посвященных самому прекрасному чувству Любви. Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк представил спектакль «Чейнеш» П.В. Кучияка режиссерС.Потапов;

- с 20 по 26 сентября актеры театра Унатов А. и Майнаков С.  приняли участие в фестивале-форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Республике Крым, направленные на выявление лучших региональных практик и инициатив в сфере культуры и искусства;

- в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летия образования Республики Алтай, прошли межрегиональные обменные гастроли с Томским областным ордена трудового Красного Знамени театром драмы со спектаклями «Восхождение на Хан-Алтай» режиссер Андрей Борисов и «Поминальная молитва» режиссер Григорий Горин.

Коэффициент результативности основного мероприятия - 0,22,

Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).

## Основное мероприятие «Поддержка юных талантов в Республике Алтай» (исполнитель-Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

- с 22 по 24 апреля состоялся Открытый хореографический конкурс, посвященный Международному Дню танца, Году науки и технологий в Российской Федерации, 265-летию со дня добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию со дня образования Республики Алтай.  Конкурс проводится в целях сохранения традиций и поддержки дальнейшего развития любительской хореографии, выявления и поддержки талантливых коллективов, исполнителей и балетмейстеров, расширения культурного пространства и укрепления межрегиональных культурных связей.

Конкурс проводился по 6 номинациям, в которых приняли участия 26 коллективов со званием «Народных» хореографических коллективов и «Образцовых» хореографических коллективов;

- с29 ноября по 3 декабря прошел республиканский конкурс «Юные дарования 2021» посвященный Году науки и технологий в Российской Федерации, 265-летию со дня добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летия со дня образования Республики Алтай. В связи с ограничениями, связанными с COVID -19 конкурс проходил в очно-заочном формате. Ежегодно конкурс собирает сотни одаренных детей из детских школ искусств региона и студентов Колледжа культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина, в 2021 году 486 детей приняли участие. Победители конкурса «Юные дарования» являются Лауреатами Премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай, за достижения в области культуры и искусства.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,00,

Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).

## Основное мероприятие «Проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай»(исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

- с 16 по 19 сентября в г.Горно-Алтайске проведено историческое культурное мероприятие Международная ассамблея по эпическому наследию и сказительскому искусству, посвященная 265-летию со дня добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства, 30-летию со дня образования Республики Алтай и 160-летию со дня рождения алтайского сказителя Н.У. Улагашева.

Ассамблея прошла при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» с целью сохранения и популяризации эпического наследия и развития сказительского искусства как нематериального культурного наследия народов Евразии;

- в рамках Международной ассамблеи по эпическому наследию и сказительскому искусству состоялся Международный Курултай сказителей. Конкурс проходил в номинации «Сказительское искусство», всего выступили 21 человек, наряду с конкурсантами из Республики Алтай участие приняли гости из республик: Тыва, Башкортостан, Саха (Якутия), Хакасия, Калмыкия, Кемеровской области, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Обладателем Гран-при Международного Курултая сказителей – 2021 стал представитель из МО «Кош-Агачский район»Республика АлтайЯкпунов Алексей Владимирович;

- в рамках Ассамблеи состоялся круглый стол «Сохранение и развитие эпического наследия и сказительского искусства народов Евразии», участие приняли специалисты, научные сотрудники, изучающие народные традиции и исполнительское искусство горлового пения Республики Алтай, регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.  Тема круглого стола вызвала большой интерес, заслушаны доклады по современному состоянию сказительского искусства в регионах и странах ближнего Зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,00,

Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).

## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

в 2021 году всего выделено 137 192,3тыс.рублейв том числе из федерального бюджета 116 622,65 тыс.рублей:

- 28 114,1 тыс.рублей (в т.ч. ФБ – 27 554,65 тыс.руб.; РБ – 278,3 тыс.руб.; МБ – 281,1 тыс.руб.) на завершение строительства сельского дома культуры на 150 мест в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района;

2) на проведение капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа в сельской местности общий объем финансирования составил - 29 824,1 тыс.руб. (в том числе из ФБ - 24 667,9 тыс.руб., РБ - 2 549,2 тыс.руб., МБ - 2 607,0тыс.руб.):

- 10 048,6 тыс.рублей (в т.ч. ФБ - 5 761,6 тыс.руб., РБ – 2 358,2 тыс.руб., МБ – 1 928,8 тыс.руб.)   на проведение капитального ремонта сельского дома культуры с.Катанда Усть-Коксинского района;

- 10 351,7 тыс.рублей (ФБ – 10 043,24 тыс.руб., РБ – 101,45 тыс.руб.; МБ – 207,03 тыс.руб.) на проведение капитального ремонта сельского дома культуры с. Хабаровка Онгудайского района;

- 9 423,8 тыс.рублей (в т.ч. ФБ – 8 863,05 тыс.руб., РБ – 89,5 тыс.руб., РБ – 471,2 тыс.руб.) на проведение капитального ремонта крыши Центра культуры с.Майма Майминского района.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,98,

Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди» (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай)реализовано следующими мероприятиями:

- в 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации прошли обучение 107специалистов, в связи с тем, что Российская государственная библиотека увеличила квоту на 9 человек, и к концу года обучение прошли 107 человек на базе:

| образовательные организации, на базе которых функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | количество слушателей (план) |
| --- | --- |
| Российская государственная библиотека | 10 |
| Российская академия музыки имени Гнесиных | 21 |
| Академия хорового искусства имени В.С.Попова | 1 |
| Академическое музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И.Чайковского | 2 |
| Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой | 4 |
| Российский институт театрального искусства – ГИТИС | 4 |
| Всероссийский институт кинематографии имени С.А. Герасимова | 5 |
| Дальневосточный государственный институт искусств | 9 |
| Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского | 5 |
| Санкт-Петербургский государственный институт культуры | 6 |
| Московский государственный институт культуры | 8 |
| Краснодарский государственный институт культуры | 8 |
| Кемеровский государственный институт культуры | 13 |
| Казанский государственный институт культуры | 2 |
| Пермский государственный институт культуры | 4 |
| Челябинский государственный институт культуры | 5 |
| ИТОГО: | 107 |

- в 2021 году по программе «Волонтеры культуры» привлечено 20 волонтеров культуры из БПОУ «Колледж культуры и искусств имени Г.И. Чорос-Гуркина». Студенты колледжа приняли участие в Межрегиональном фестивале «Наследие, завещанное предками», а также в Международной ассамблее по эпическому наследию и сказительскому искусству, которые состоялись в период с 16 по 19 сентября текущего года. Всего за период с 2019 по 2021 г.г. в программе «Волонтеры культуры» привлечено 67 студентов;

- с 2021 года в региональный проект «Творческие люди» включено мероприятие по поддержке лучших работников и лучших учреждений культуры. Приказом Министерства культуры Республики Алтай от 11.11.2020 года № 139-П «О присуждении денежного поощрения по итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками» по результатам конкурсного отбора определены 5 лучших учреждений культуры и 6 лучших работников культуры. Общий объем финансирования составил 829,0тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 800,00 тыс.руб.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,02,

Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) уровень вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность от общей численности населения Республики Алтай составила 190,8%, что в 2,8 раз больше от установленного планового значения (67,3%) ив 2,5 раз больше уровня предшествующего года (76,4%);

2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила11,7 %, что на 3,7п.п. больше установленного планового значения (8,0%) и на 3,4п.п. больше уровня предшествующего года (8,3 %);

3) обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. человек населения составила86,4%, что соответствует установленному плановому значению (86,4%) и уровню предшествующего года (86,4%);

4) количество клубных формирований составило802 ед., что составляет 100,8% от установленного планового значения (796 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 98,6% (813 ед.);

5) количество проведенных культурно-массовых мероприятий составило 7204 ед., что составляет98,3% от установленного планового значения (7325ед.), темп роста к уровню предшествующего года -138,9 % (5185 ед.). Недостижение показателя связанно с введением ограничительных мер на проведение мероприятий и запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции;

6) количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение составило 6 ед., что соответствует установленному плановому значению (6 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 120,0 % (5 ед.);

7) число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение составило 5 ед., что соответствует установленному плановому значению (5 ед.) и уровню предшествующего года (5 ед.);

8) доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры составила 62,5%, что на 32,5 п.п. меньше установленного планового значения(95%) и соответствует уровню предшествующего года (62,5 %) (в 2021 году оснащение образовательных организаций не осуществлялось, так как данное мероприятие реализуется один раз в два года, т.е.  в 2020 году, 2022 году и будет в 2024 году). Недостижение данного показателя связано с не достаточным финансированием с федерального бюджета;

9)  средняя численность участников клубных формирований в расчет на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) составила 64,0 %, что соответствует установленному плановому значению(64,0 %)и на 4,6 п.п. меньше уровня предшествующего года (67,03 %);

10) средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек составила 45,0 %, что на 19 п.п. меньше установленного планового значения (64,0 %),и на 22,0 п.п. меньше уровня предшествующего года(67,0 %). Не достижение показателя связанно с введением ограничительных мер на проведение мероприятий, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции;

11) количество мастеров народно-художественных промыслов составило 369 ед., что соответствует установленному плановому значению (369 ед.) и уровню предшествующего года (369 ед.);

12) количество проведенных выставок в сфере народно-художественного промысла и декоративного прикладного искусства составляет 4 ед., что соответствует установленному плановому значению(4 ед.), увеличение к уровню предшествующего года в 4 раза (1 ед.);

13) количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года составило 246,7%, что в 2,5 раза больше установленного планового значения (100,0%);

14) количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2017 году) составило 45%, что соответствует установленному плановому значению (45%).

Из 14 показателей подпрограммы по 7 показателям достигнуты плановые значения, по 4 показателям - значение перевыполнено, по 3 показателям -значения недостигнуты.

Коэффициент результативности подпрограммы – 1,32,

Рейтинг подпрограммы I (высокоэффективное).

- Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение

и популяризация объектов историко-культурного наследия»

Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия» направлена на решение следующих задач:

## сохранение национального культурного наследия Республики Алтай;

## сохранение и развитие нематериального культурного наследия.

## Задачи подпрограммы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

## Основное мероприятие «Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай» (исполнители - Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

## в рамках осуществления деятельности Инспекции в 2021 году проведена работа по следующим направлениям:

на территории Республики Алтай учтено 2719 объектов, из них 118 объектов археологии федерального значения, 170 регионального, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) значения и 2430 выявленных объектов подлежащих государственной охране.

В результате работы по формированию в электронном виде комплектов документов для регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и передаче в Минкультуры России посредством автоматизированной информационной системы «Единый государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», приказами Министерства культуры Российской Федерации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением регистрационных номеров зарегистрировано 287 объектов культурного наследия Республики Алтай, из которых категории регионального значения получили 169 памятников, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) значения, 117 объектов федерального значения.

Таким образом, в результате проведенной работы по регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации направлены документы по всем объектам культурного наследия федерального и регионального значения Республики Алтай.

Инспекцией актуализированы сведения о 53 объектах культурного наследия, зарегистрированных в реестре, расположенных на территории Республики Алтай.

В 2021 году региональным органом охраны объектов культурного наследия организовано проведение историко-культурной экспертизы 11 выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения в реестр.

В целях повышения эффективности реализации полномочий региона в области сохранения объектов культурного наследия, распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 июня 2018 года № 321-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации полномочий Республики Алтай в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее - План мероприятий).

Региональному органу охраны объектов культурного наследия в соответствии с Планом мероприятий ежегодно предоставляются финансовые средства в размере 500,0 тысяч рублей на реализацию мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, а также на обеспечение проведения историко-культурной экспертизы на выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Кроме этого дополнительно выделены бюджетные ассигнования в сумме 2750 тыс. рублей из республиканского бюджета на разработку проектов зон охраны 7 объектов культурного наследия регионального значения.

В рамках подготовки объекта «Сокровища пазырыкской культуры», включенного в Предварительный Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и состоящего из 5 объектов культурного наследия (памятников федерального значения), в 2021 году Инспекцией организована подготовка и проведение государственной историко-культурной экспертизы 5 объектов культурного наследия для отнесения к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, документация направлена в Министерство культуры Российской Федерации.

В результате на 1 января 2022 года установлены и утверждены границы территорий 157 объектов культурного наследия регионального значения (всего 170 объектов регионального значения: 157 - установлено, на 1 объект не требуется находится в музее, 12 объектов физически утрачены), 1 объекта местного значения (общее количество 1 - 100%), 59 объектов федерального значения (общее количество 118, из них 59 установлено, на 2 объекта не требуется находятся в музее, 1 объект на территории другого субъекта, осталось установить на 56 объектов, процент установленных - 52 %), на каждый объект был осуществлен выезд специалистов Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, и утверждены требования к осуществлению деятельности в их границах.

2) По итогам 2021 года бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальный музей имени А.В. Анохина» и его филиалы посетило 56,4 тыс.человек, проведены136 массовых мероприятия из них 41- в онлайн-режиме, 2535 экскурсий, проведены - 100 выставок, из них вне музея - 5, в онлайн-режиме - 5 выставок, обменных выставок – 4.

К 30-летию Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства проведена выставка  «Республика Алтай – 30 лет созидания». Через исторические документы, символику Республики Алтай, фотографии природных и туристических объектов, продукцию известных товаропроизводителей, работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства показаны достижения одного из субъектов Российской Федерации с уникальной природой и самобытной культурой:

1)Республика Алтай – субъект Российской Федерации;

2)образование, наука, здравоохранение, культура, спорт в Республике Алтай. Историко-культурное наследие Республики Алтай;

3)природное наследие Республики Алтай. Сельское хозяйство, промышленность и туризм в Республике Алтай.

На выставке демонстрировались музейные предметы и музейные коллекции как из фондов Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина, так и материалы, предоставленные ведомствами и министерствами Республики Алтай (молочная, мясная продукция, костюмы, документы, фотографии и т.д.).

Открытие выставки состоялось 2 июля 2021 г. с участием Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтая О.Л. Хорохордина и других представителей исполнительной и законодательной власти.  По материалам выставки издан каталог.

Одним из значимых выставочных проектов 2021 года было оформление и открытие стационарной выставки «Мой долг. Мои задачи и планы перед Родиной Алтаем и Народом», посвященной 150-летию со дня рождения художника, политического деятеля, исследователя Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870–1937).

На примузейной уличной площадке работала выставка,  «Какими красками опишу тебя, мой славный Алтай?» живописных и графических работ Г.И. Чорос-Гуркина (репродукций) из фондов музеев Российской Федерации: Томского художественного музея (г. Томск), Государственного музея Востока (г. Москва), Музея истории города Мариинска (Кемеровская область), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург),  Новосибирского художественного музея (г. Новосибирск), Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки (г. Бийск), Алтайского государственного художественного музея (г. Барнаул), Национального музея Республики Бурятия (Улан-Удэ), Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева (г. Иркутск), Красноярского художественного музея имени Сурикова (г. Красноярск), Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (г. Омск), Новокузнецкого художественного музея (г. Новокузнецк), Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург), Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), Забайкальского краевого краеведческого музея  имени А.К. Кузнецова (г. Чита), Пермской государственной художественной галереи (г. Пермь) и Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина.

В отчетном году продолжена работа по оформлению экспозиции «Древняя история Алтая». Для экспозиции «Алтай в ХVII–ХIХ вв.» была приобретена историческая реконструкция полного облачения джунгарского воина с вооружением ХVII–ХVIII вв. Данный комплекс был создан в результате многолетних исследований доктора исторических наук, доцента кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета – Леонидом Александровичем Бобровым, под руководством известного ученого Юлия Сергеевича Худякова.

По инициативе Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина снят короткометражный историко-документальный фильм «Куйак». В фильм включены сцены интервьюирования автора научно-исторической реконструкции Юрия Александровича Филлипович, директора Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина Риммы Михайловны Еркиновой, старшего научного сотрудника кафедры истории и археологии ГАГУ, кандидата исторических наук Никиты Александровича Константинова. Специалисты обозначали научно-историческую и музейную значимость указанного комплекса. Сцены интервьюирования дополнены иллюстрациями из научных трудов Л.А. Боброва, историческими картами, например «Карта зюнгорских владений, составленная посланником в Зюнгории капитаном артиллерии Иваном Унковским, 20/31 января 1724 г.». Документ был предоставлен Архивом внешней политики Российской империи, а также китайскими гравюрами, отражающие джунгарско-китайские воины. В фильме отражена и история Джунгарского ханства, также фильм дополнен сценами художественного характера, в которых показана история, раскрывающая судьбу Джунгарского ханства. Съемки сцен художественного характера осуществлялись на территории туристического комплекса «Jажылортолыкjурт» (с. Ая Алтайского края) и в окрестностях села Куюс Чемальского района Республики Алтай, с привлечением местных жителей, помощь в организации съемок оказал глава Куюского сельского поселения Владимир Данилович Тантыбаров. Фильм был снят киностудией «АлтайФильм» и её руководителем профессиональным кинорежиссером Михаилом Леонидовичем Кулунаковым и его командой.

Фильм будет дополнять постоянную экспозицию, посредством воспроизведения, что позволит посетителям визуально воспринимать информацию и лучше усваивать материал, как во время экскурсий, так и во время индивидуального посещения, также он будет представлен на официальном сайте музея и страницах в социальных сетях, тем самым он будет доступен для посетителя, находящегося в разных уголках мира, что позволит расширить и разнообразить присутствие музея в коммуникационном пространстве.

В 2021 г. проведена работа с сотрудниками ИАЭ СО РАН д.и.н. Н. Полосьмак и техническими специалистами по проведению сканирования черепа мумии из кургана 1 мог. Ак-Алаха 3 («Укокской принцессы») для воссоздания ее исторического облика.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2021 году в онлайн-формате проведены: традиционный музейный этнографический праздник  «Чага байрам», в рамках этнофестиваля «Перекресток культур»; Вахта  Памяти, в рамках которой проведен музейный урок «Военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В онлайн-формате проведены  традиционные  акции  «Музейная ночь 2021» и «Ночь искусств», мероприятия краеведческого профиля.

9 октября 2021 г. Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина провел акцию «Культурный выходной», в рамках социокультурного фестиваля «Система Fest– Алтай», организованного Благотворительным фондом «Система» в партнерстве с компаниями Группы АФК «Система». «Культурный выходной» проходит в России с 2017 года, Национальный музей Республики Алтай участвовал в этой акции  во второй раз. С 9.30 утра и до 18:00 часов вечера для посетителей музея были бесплатно открыты экспозиции и выставки. Посетители участвовали в мастер-классах по анималистическому искусству, квиллингу, сборке мозаики, рисованию акварелью, обучались писать руническое письмо древних тюрков. Проходила выставка-ярмарка «Войлок на память» и музейный квест для детей и подростков «Посвящение в сандружинники». В атриуме работала фотозона «Я бы пожарники пошел», работала интерактивная развлекательная программа для всей семьи. Юные гости музея с удовольствием пробовали свои навыки в игре «регби» на специальной уличной площадке. В кинозале «Ретро» демонстрировались фильмы: документальный фильм «Советская Ойротия» 1928 г., первый художественный фильм «Одна», где главную роль исполнила   алтайская актриса Jайхан Дугина и т.д.

В течение 2021 г. научные сотрудники приняли участие в работе онлайн и оффлайн-формате 9 научно-практических конференций, форумов и симпозиумов республиканского, всероссийского, международного уровней. Опубликовано  20 статей в научных изданиях, сборниках, в СМИ.   В апреле 2021 г. издан фотоальбом «Наследие Великой Отечественной войны в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина».

Научными сотрудниками, хранителями обеспечивается сохранность музейных предметов и музейных коллекций, ведется мониторинг-температурно-влажностного режима в фондохранилище и экспозиционных и выставочных залах музея.

За отчетный период в фонды Национального музея поступило 978   музейных предметов. Из них: 441 основного фонда, которые поставлены на государственный учет в срок (по ФЗ 54, 357),   530    научно-вспомогательного фонда. Выполнен план-график регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Государственный каталог Музейного фонда РФ. В 2021 году был приобретен архив писателя П.В. Кучияка, куплены живописные работы Заслуженного художника РФ В.П. Чукуева, скульптурные работы Заслуженного художника РФ А.В. Гурьянова и другие предметы и коллекции.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,

Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).

Основное мероприятие «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия Республики Алтай» реализовано следующими мероприятиями:

распоряжением Правительства Республики Алтай от 18августа 2021 года № 503-р «О присуждении ежегодных премий Правительства Республики Алтай в области театрального искусства» присуждены:

в номинации «Лучшая постановка оригинального спектакля» (лучшему режиссеру) в размере 75,0 тысяч рублей каждому лауреату:

Смирнову Вячеславу Таласпаевичу за постановку спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» по одноименной пьесе Л.Разумовской;

Шинжиной Айане Ивановне за постановку первого алтайского национального балета-эпоса «Кан-Кереде»;

в номинации «За значительный вклад в создание спектакля» в размере 70,0 тыс.рублей:

Багырову Николаю Егоровичу за создание драматургии и перевод пьесы Ж.Б. Мольера «Лекарь поневоле» на алтайский язык «Эрик jоктынэмчизи»:

в номинации «Лучшая женская роль» в размере 50,0 тыс.рублей:

Суховерковой Александре Александровне за роль Елены Сергеевны в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна» по одноименной пьесе Л.Разумовской;

в номинации «Лучшая характерная роль» в размере 30,0 тыс.рублей:

Саргатытовой Роксане Сергеевне за роль Чечек в спектакле «Амаду ла Айана» по пьесе Б.Суркашева;

в номинации «Лучшая роль второго плана» в размере 30,0 тысяч рублей:

БадыкинуАйдыну Валерьевичу за роль Володи в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна» по одноименной пьесе Л.Разумовской.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,

Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).

Реализация основных мероприятий позволит достичь следующих результатов подпрограммы:

## 1) количество посещений музеев составило 56,3 тыс.чел., что составляет 104,5 % от установленного планового значения (53,9 тыс.чел.), темп роста к уровню предшествующего года составил 771,2% или увеличение в 7,7 раз (7,3тыс.чел.);

2) доля экспонированных музейных предметов от числа предметов основного фонда составила 15,8 %, что на 6,8п.п. меньше установленного планового значения (22,6%)и на 1,9п.п. меньше уровня предшествующего года (17,7%). В связи с проведением ремонтных работ экспозиции по археологии были закрыты с января по апрель 2021 года, что повлияло на не достижение данного показателя;

## 3) количество проведенных выставок по обмену между музеями Российской Федерации составило 10 ед., что в 2,5 раза больше установленного планового значения (4 ед.) и в 10 раз больше уровня предшествующего года (1 ед.);

## 4) количество присужденных премий за достижения в области народного творчества составило 3 ед., что соответствует установленному плановому значению (3 ед.) и уровню предшествующего года (3 ед.);

## 5) количество установленных границ территорий объектов культурного наследия регионального значения Республики Алтай составило 5 ед., что соответствует установленному плановому значению (5 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 33,3% (15 ед.);

## 6) количество объектов культурного наследия, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации составило 288 ед., что соответствует установленному плановому значению (288 ед.), темп роста к уровню предшествующего года -100,7 % (286 ед.);

## 7) количество проведенных государственных историко-культурных экспертиз выявленных объектов культурного наследия составило 11 ед., что в 2,8 раз больше установленного планового значения (4 ед.), и в 3,7 раз больше уровня предшествующего года (3 ед.);

## 8) доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев составила 1,1%, что соответствует установленному плановому значению (1,1 %.).

Из 8 показателей по 5 показателям достигнуты плановые значения, по 2 показателям значение перевыполнено и по 1 показателю значение не достигнуто.

Коэффициент результативности подпрограммы – 1,35,

Рейтинг подпрограммы I (высокоэффективное).

- Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

# Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Министерстве культуры Республики Алтай», в 2021 году было реализовано в рамках следующих задач:

обеспечение деятельности Министерства;

совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства.

Предельная численность работников аппарата управления утверждена на 01.01.2022 г. в количестве 17 ед.

Значение показателей мероприятий материально - технического обеспечения деятельности Аппарата Министерства, составляют:

финансовая обеспеченность деятельности государственных гражданских служащих - 100% от установленных норм;

доля подведомственных учреждений, которым доведены государственное задание, составляет 100 % от общего числа подведомственных учреждений;

доля нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, составляет 100%;

удельный вес Поручений Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполненных в установленные сроки, составляет 100%;

целевое использование бюджетных ассигнований составляет 100%.

По данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2022 года дебиторской и кредиторской задолженности не выявлено.

Предельная численность работников КУ РА «Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры» утверждена на начало года в количестве 16 ед.Значение показателя по материально - техническому обеспечению КУ РА «Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры»:

уровень обеспечения деятельности Министерства, финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников составило 100 %.

В результате реализации основного мероприятия Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Министерстве культуры Республики Алтай значение показателя «Уровень достижения показателей государственной программы» составил 66,7% при плановом значении- 100 %.

Коэффициент результативности основного мероприятия– 0,80,

Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).

2. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай».

В рамках основного мероприятия Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Комитете по делам записи актов» осуществляется материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 23.12.2014 года №408 «Об утверждении вопросов ведения Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» предельная численность работников Комитета установлена в количестве 48 единиц. На 01.01.2022 года штатная численность составляет 48 единиц, в том числе по государственным должностям - 1 шт. ед., по государственных гражданских служащих  - 24 шт. ед., по должностям НСОТ - 23 шт. ед.

В структуру Комитета входят 11 территориальных органов записи актов гражданского состояния, осуществляющие федеральные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния на территориях муниципальных образований в Республике Алтай.

Комитет в рамках основного мероприятия реализует 2 направления работы:

реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Алтай;

исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Реализация политики в сфере архивного дела в Республике Алтай производится силами 5 специалистов, в том числе 4 государственных служащих, материально-техническое обеспечение которых производится из бюджета Республики Алтай.

В рамках осуществления переданных полномочий достигнуты следующие показатели:

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 100 %.

Комитет активно участвует в реализации семейной политики.

Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия, характеризуется отсутствием просроченной кредиторской задолженности.

В отчетном периоде шесть работника Комитета повысили квалификацию.

Целевые показатели реализации основного мероприятия за 2021 год:

просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета составила 100%, при плане 0 %;

доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета от установленных норм составила 100%, при плане 0 %.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,40,

Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).

3. Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай» государственной программы «Развитие культуры» объем запланированных средств на 2021 год за счет средств республиканского бюджета составил сумме 7760,6 тыс.рублей. Фактические расходы составили 7755,0 тыс. рублей, исполнение 99,9%.

По подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» предусмотрена единая субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п.1 ст.91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий РФ в отношении объектов культурного наследия».

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Республики Алтай;

- содействие достижению показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия подпрограммы;

- основное мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» предусматривает реализацию мероприятия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

Показатели оценки эффективности реализации мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Республики Алтай» подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»:

-финансовая обеспеченность деятельности государственных служащих на уровне 100% от установленных норм;

- целевое использование бюджетных ассигнований составляет 100%;

- доля нормативных-правовых актов,прошедших антикоррупционную экспертизу составляет 100%;

- удельный вес Поручений Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполненных в установленные сроки, составляет 100%.

Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,40,

Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).

Реализация основных мероприятий позволит достичь следующего результата подпрограммы:

уровень достижения показателей государственной программы составила 83,3%, что на 16,7п.п. меньше установленного планового значения 100,0%, к уровню предшествующего года 100% (124,9 %).

Значение планового показателя государственной программы «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания)» не достигнуто из-за введения ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции.

По показателю «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений» составила 60,53%, что на 12,97 п.п. меньше установленного планового значения(73,5%) и на 18,96 п.п. больше уровня предшествующего года (41,57%), из-за недостаточности финансирования с федерального бюджета учитывая, что мероприятия по капитальному ремонту, строительству зданий учреждений культуры осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Коэффициент результативности подпрограммы – 0,67,

Рейтинг подпрограммы III (низкоэффективное).

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм),

основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования направлено 601 436,6 тыс. рублей, расходы исполнены на 96,53 % от плана (факт 580 578,8 тыс.рублей).

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 437 958,35 тыс.рублей или 96,68 % от плана, в том числе средства федерального бюджета –114 909,055 тыс.рублей или 99,96 % от плана.

Темп роста расходов к уровню 2020года  составил 115,6 %. Иные источники сложились за счет средств от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, плановые ассигнования составляли 33 473,5 тыс.рублей, фактические расходы исполнены в сумме 27 711,4 тыс.рублей или 82,8% от плана, в связи с принятием ограничительных мер на проведение мероприятий в 2021 году.

Структура расходов на государственную программу в 2021 году:

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| всего | 601 436,6 | 580 578,8 | 100,00 | 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 453 010,5 | 437 958,3 | 75,3 | 75,4 |
| в том числе средства из федерального бюджета | 114 952,6 | 114 909,05 | 19,1 | 19,8 |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 33473,5 | 27 711,4 | 5,6 | 4,8 |

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года составила 1,28; коэффициент результативности – 1,61; рейтинг государственной программы I - высокоэффективное.

Из 4 подпрограмм три подпрограммы реализованы на уровне I – высокоэффективные, одна на уровне III - низкоэффективное.

Из 6 основных показателей  государственной программы реализованы на уровне: «высокоэффективно» - 4; «эффективно» - 1; «низкоэффективно» - 1.

### V. Предложения по дальнейшей реализации государственных

программ (подпрограмм), основных мероприятий

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай  от1 октября 2018 года № 308 действует государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Основной целью является развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия, а также сохранение и развитие многообразия и самобытности традиций национальной культуры народов Горного Алтая и формирование единого культурного пространства.

Программа дает возможность привлекать средства федерального бюджета и внебюджетных источников. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2019-2024 годы необходимо продолжать и в последующие годы.

При реализации программы по итогам 2021 года необходимо пересмотреть показатели, в связи с имеющимся риском невыполнения показателей из-за введения ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий и посещений учреждений культуры, в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции.

## К настоящему докладу прилагаются:

## Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2022 года.

## Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1января 2022 года.

## Приложение № 3. Отчет о достигнутых значениях показателей основных мероприятий государственной программы Республики Алтай за 2021 год.

И.о. министра                                                                       Л.В.Стрельникова