**Годовой доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» за 2022 год**

**I. Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» (далее - государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 01.10.2018 № 308 (в ред. постановлений Правительства Республики Алтай от 17.07.2019 №190, от 21.02.2023 №47), является Министерство культуры Республики Алтай, соисполнители: Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности архивного фонда;

2) повышение качества, увеличение объемов и видов государственных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства;

3) сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики Алтай;

4) создание условий для реализации государственной программы.

Государственная программа реализовывалась в 2022 году в составе следующих подпрограмм:

1. «Библиотечное и архивное дело».

2. «Культурно-досуговая деятельность».

3. «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия».

4. «Создание условий для реализации государственной программы».

В структуре государственной программы предусмотрено 14 основных мероприятий, в том числе 3 региональных проекта.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2022 год, утвержденного приказом Министерства культуры Республики Алтай от 30.12.2021 г. №211-п «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие культура» на 2022 год».

**II. Результаты реализации государственной программы**

**(подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

В 2022 году в рамках государственной программы реализовывалась культурная политика - повышение духовно-нравственного уровня населения республики, сохранение и развитие традиционных национальных культур, культурно-исторического наследия, декоративно-прикладных промыслов и ремесел народов Республики Алтай.

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2021г. № 745 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Все крупномасштабные мероприятия и события, проводимые на территории республики были приурочены к Году культурного наследия народов России и 100 – летию Ойротской автономной области.

В рамках государственной программы в 2022 году реализовывались все три региональных проекта национального проекта «Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

На реализацию проектов в 2022 г. предусмотрено 96 816,6 тыс.руб. в том числе из федерального бюджета 85 875,6 тыс.руб., РБ – 8 492,95 тыс.руб. Объём фактического освоения составил - 88 479,98 тыс.руб. или 91,4 %.

**Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:**

1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) составило 91,6 %, что на 4,3 процентных пункта (далее – п.п.) больше установленного планового значения 87,3 % и соответствует уровню предшествующего года (91,6 %);

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения составил 398,4 %, что на 330,1 п.п. больше установленного планового значения (68,3 %) и на 230,6 п.п. больше уровня предшествующего года (167,8%);

3) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай составило 98,7 %, что на 1,3 п.п. меньше установленного планового значения (100%), (средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2022 году составила 36 530,2 рублей, при средней заработной плате по региону – 37 028,0 рублей, в 2021 году средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства составляла 33 666,2 рублей или 99,95 %, при средней по региону – 33 704,0 рублей), к уровню предшествующего года составило 108,5%. Достижение данного показателя допускается с 5% отклонением;

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Республики Алтай составило 113,3 % или 119 выставок, что на 13,3 п.п. больше установленного планового значения (100%), к уровню предшествующего года составило 113,3% (в 2021 г. - 105 выставок);

5) число высокопроизводительных рабочих мест составило 0,23 тыс. ед., что в 2,9 раз меньше установленного планового значения, темп роста к уровню предшествующего года – 104,5% (0,22 ед.);

6) доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждениях, составила 62,3%, что на 9,1 п.п. меньше установленного планового значения (71,4%). Не достижение показателя связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) учреждений культуры. Ежегодно направляется на рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации пакет документов на 12-14 объектов культуры, которым требуется проведение капитального ремонта или строительство. Из данного перечня выделяют финансирование на 1-2 объекта;

7) число посещений мероприятий организаций культуры составило 3,01 млн. чел. или 116,7% от установленного планового значения (2,58 млн. чел.) темп роста к уровню предшествующего года 164,3% (1,83 млн. чел.).

Из 7 показателей государственной программы плановое значение перевыполнено по 4 показателям, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

 *Коэффициент результативности государственной программы – 1,67,*

*Рейтинг государственной программы I (высокоэффективное).*

1. **Подпрограмма «Библиотечное и архивное дело»**

Подпрограмма «Библиотечное и архивное дело» направлена на решение следующих задач:

1) повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай;

2) расширение доступа граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления в Республике Алтай, общественных организаций и хозяйствующих субъектов к архивным документам и содержащейся в них информации;

3) создание современных условий для реализации программных мероприятий для учреждений культуры;

4) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год).

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в Республике Алтай»** (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай).

В 2022 году Национальной библиотекой имени М.В. Чевалкова и Республиканской детской библиотекой проведено: 1030 мероприятий (конкурсы, вечера, презентации, викторины, квесты, беседы, встречи и др.) стационарные, выездные и онлайн мероприятия, их посетило 47551 пользователей:

1) 28-29 апреля 2022 года БУ РА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова» провела Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». Основными задачами семинара являлось обсуждение национальной и региональной политики и библиотечной деятельности в сфере поддержки и развития чтения, содействие совершенствованию библиотечных форм работы по продвижению книги и чтения.

В рамках семинара состоялось открытие первой Всероссийской выставки-ярмарки «Книжный Горный Алтай», где представили свою продукцию около 40 издательств, которые привезли более 700 книг – детских, краеведческих, художественных, отраслевых.

2) с марта по май проходил заочный республиканский конкурс чтецов «Тирӱ классика алтайтилле» («Живая классика на алтайском языке»);

3) республиканский конкурс творческих работ «Петр Великий: потомки с благодарностью, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, который проводился с целью активизации интереса читателей к личности Петра Великого, его роли в становлении Российского государства;

4) 6 июня состоялся День Русского языка или Пушкинский день. В данном мероприятии приняли участие более 240 знатоков и любителей творчества А.С. Пушкина;

5) региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Республике Алтай продолжает сетевой региональный культурно-просветительский проект **«Наша Родина – Республика Алтай».** 17 мая 2022 года состоялась третья видеолекция первого цикла установочных лекций, посвященный 100-летию со дня образования Ойротской автономной области. Лекторы - методисты Научно-методического отдела Национальной библиотеки Республики Алтай Шастина Татьяна Петровна и Мукаева Лариса Николаевна представили слушателям материалы по теме: «Советская Ойротия в «семь единой»»;

6) 27 мая, библиотекари всей страны отмечают свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек, который совпал с ежегодной Всероссийской акцией «БИБЛИОНОЧЬ». Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова и Республиканская детская библиотека стали участниками Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ». В национальной библиотеке читатели принимали участие в тематических площадках, которые были объединены общей темой «Традиции». Юным читателям была предложена программа мероприятий в формате «БИБЛИОСУМЕРЕК». «Библиосумерки-2022» прошли под девизом: «Сокровища народов России». Участники мероприятия совершили путешествие в мир нематериального культурного наследия народов России;

7) в череду юбилейных мероприятий посвященных 100-летию Ойротской автономной области, состоялось открытие передвижной информационно-иллюстративной выставки «Чуйский тракт - дорога через время и пространство». Выставка подготовлена сотрудниками - членами РОО «Библиотечное общество Республики Алтай» с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;

8) 1 июля в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова прошел фестиваль **«Земли родной минувшая судьба»,** в рамках которойпрошли: выставки «Здесь родины моей начало» (книги о муниципальных образованиях Республики Алтай), «В семье единой» (документы по законодательству региона), «Алтайские народные игры» (информация о народных играх алтайцев, истории их возникновения), «Алтай. Увиденное и пережитое в годы странствий» (по книге великого финского географа первой половины XX века Й.Г. Гранё – собрание увлекательных путевых очерков и уникальных антропологических, этнографических, фольклористических сведений о коренных алтайских народностях), выставки картин художника Н. Чепокова (Таракая) и фотографий С.И. Борисова, сделанные во время этнографической экспедиции по Алтайскому краю в 1907-1914 г.г.; интеллектуальные игры «Достопримечательности Республики Алтай», «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск», «Где эта улица, где этот дом?», викторина «Ойротиятӱукиниҥбӱктеринде = По страницам истории Ойротии»; алтайские народные игры «Аксактурна», «Сокоркул»; игра в кости (альчики), «Кап салыш», «Шагайактар»;

 9) 27  октября 2022 года состоялся первый Международный телемост между Республиканской детской библиотекой Республики Алтай и Центральной детской библиотекой  г. Алтай Восточно - Казахстанской области Республики Казахстан. Мероприятие проводилось с целью привлечения детей к чтению, укрепления культурных связей, сотрудничества между детскими библиотеками двух стран. В онлайн-встрече принимали участие обучающиеся гимназии № 9 «Гармония», других школ города Горно-Алтайска,  читатели библиотек из районов Республики Алтай и города Алтай Республики Казахстан;

10) с 1 по 2 ноября 2022 года в городе Новосибирске прошел I Сибирский детский культурный форум. Дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет получили возможность познакомиться с ведущими деятелями культуры и искусства, попробовать свои силы в творческих мастерских, а также поработать в командах над социально-культурными проектами. Организаторами выступили Министерство культуры Новосибирской области и Новосибирская областная детская библиотека имени Горького. Республику Алтай представили: победительница регионального конкурса «Читатель года – 2022» (организатор конкурса – Республиканская детская библиотека) Злобина Марина  из Майминской средней общеобразовательной школы №2  и Укачин  Баатыр  из городской средней школы № 7, участник различных творческих выставок и конкурсов. Республиканская детская библиотека  выступила куратором участников Форума от нашей республики;

11) в 2022 году продолжилась работа по проекту «**Творческая мастерская «Комната сказок**». Проект направлен на реализацию творческого потенциала детей, имеющих различные отклонения в здоровье, посредством индивидуальных, групповых, выездных творческих занятий. Выезды с целью проведения творческих занятий с детьми-инвалидами совершены в Майминский и Чойский районы. В течение года проведено 32 мероприятия (экскурсии, мастер-классы, творческие занятия по музыке, рисованию на песке, по чтению и разыгрыванию сказок с помощью кукол и театра теней), их посетило 434 ребенка.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,99,*

*Рейтинг основного мероприятия I – (высокоэффективное).*

**Основное мероприятие «Развитие архивного дела в Республике Алтай»** реализовано следующими мероприятиями:

1. казенным учреждением Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай» (далее - КУ РА «Госархив РА») обеспечена сохранность, учет и комплектование Архивного фонда Республики Алтай: на государственном хранении находятся 303696 единиц хранения, в сравнении с прошлым отчетным периодом (2021 г.) прирост составил 3437 ед. хранения;
2. КУ РА «Госархив РА» продолжена работа по созданию страхового фонда особо ценных документов (далее – ОЦД). За 2022 год отмикрофильмировано 339 ед. хранения 32 802 кадра (план 32000). Объем страхового фонда по состоянию на 01.01.2023 г. составил 9 819 ед. хранения или 60,84 % от объема ОЦД (9 819 ед. хранения);
3. в целях защиты документов от внешних неблагоприятных факторов проводилось картонирование архивных дел и размещение их на стеллажах архивохранилищ. В хранилищах КУ РА «Госархив РА» в 2022 году закартонировано 21 443 ед. хранения (план 5000) в 1227 коробов, всего закартонировано 254 500 ед. хранения, что составляет 84,76 % от общего количества дел на хранении (300259 ед. хранения). Улучшено физическое состояние 1527 ед. хранения (план 1500), это подшивка дел после оцифровки, микрофильмирования, обработки фондов личного происхождения, восстановление экземплярности описей;
4. дано более 1500 консультаций специалистам учреждений, ответственным за ведение делопроизводства и архива руководителям республиканских ведомств и организаций;

5) внедрено в деятельность организаций 13 (план 10) инструкций по делопроизводству, 20 (план 6) положений об архивах и экспертных комиссиях. Разработано и согласовано 23 (план 10) номенклатурных дел;

6) в целях реализации п.п. «к» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2020 года № Пр-113 по созданию комплекса архивных документов, кино – и фотоматериалов посвященных Второй мировой войне, КУ РА «Госархив РА» создана коллекция «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны в документах Государственного архива Республики Алтай»;

7) внесено в базу 700 позиций (описание документов) с прикреплением их скан образов по следующим тематическим блокам: «Мобилизация населения Горного Алтая на фронт», «Помощь населения фронту», «Медицина Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны», «Промышленность Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны», «Сельское хозяйство Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны»;

 8) в школах г. Горно-Алтайска проведены классные часы и уроки мужества на темы «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны» и «История Горного Алтая». Всего 10 мероприятий;

9) в 2022 году проведена активная работа по использованию и популяризации ретроспективной информации, содержащейся в документах Архивного фонда. Архивные документы использованы при подготовке 7 фотодокументальных выставок, которые посетили более 5000 человек:

выставка «Первый Председатель Правительства Республики Алтай», посвященная 80-летию В.И. Петрова, выставка, посвященная 75-летию Бронтоя Янговича Бедюрова, выставка, посвященная 100-летию Ойротской автономной области «Моя Ойротия», выставка, посвященная 25-летию Конституции Республики Алтай, выставка, посвященная 100-летию придания Чуйскому тракту дороги государственного значения «Чуйский тракт. История легендарной дороги», к столетию образования финансовой системы Республики Алтай издан Хронограф юбилейных и памятных дат Республики Алтай: Финансы на службе региона.

Сборник архивных документов «Чуйский тракт: от вьючной тропы до дороги федерального значения» получил диплом III степени в конкурсе работ в области архивоведения, документоведения и археографии выполненных в 2018-2020 годах (Решение коллегии Федерального архивного агентства от 8 июня 2022 года).

В течение года читальные залы Государственного архива Республики Алтай посетило 200 пользователей, специалистами исполнено 1416 (план 925) запросов социально-правового характера. Количество пользователей фондов архива составило более 1500 человек. Количество посещений сайтов учреждения составило 38 810.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,*

*Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).*

**Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда»** (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай).

В рамках регионального проекта «Культурная среда» реализовано мероприятие «Создание модельных библиотек», с федерального бюджета направлено 10,0 млн.рублей.

В отчетном году создана модельная библиотека на базе Онгудайской центральной районной библиотеки. Объем финансирования из федерального бюджета составил 10 млн.руб., отремонтировано напольное покрытие, стены обшиты гипсокартоном, проведена шпатлевка и покраска стен, монтаж потолков, приобретена мебель, оргтехника, книги, оборудование.

С начала реализации проекта создано 6 муниципальных модельных библиотек:

- МКУ «Центральная межпоселенческая библиотечная система» Кош-Агачская сельская библиотека с. Кош-Агач – 5 млн. руб.;

- МУ Администрации МО «Усть-Коксинский район» Межпоселенческая Централизованная Библиотечная система с. Усть-Кокса – 10 млн. руб.;

- МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» с. Майма - 10,0 млн.руб.;

- МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Чойский район» с. Чоя – 10 млн. руб.;

- МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система» г. Горно-Алтайск – 5 млн. руб.;

- МБУК «Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» с. Онгудай.

По результатам конкурсного отбора, в 2023 г. будут модернизированы две библиотеки: МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Турочакский район» с.Турочак и МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система».

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,*

*Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).*

**Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Цифровая культура»** (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» реализовано мероприятие «**Создание виртуального концертного зала»,** с федерального бюджетавыделен 1 млн.рублей.

В 2022 году на базе БУ РА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова» создан виртуальный концертный зал. Приобретен ноутбук, светодиодный экран, акустическая система.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,*

*Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).*

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Библиотечное и архивное дело» позволила достичь следующих значений целевых показателей:

1) обеспеченность общедоступными библиотеками на 1000 человек населения составила 0,71 ед. или 101,4% от установленного планового значения (0,7 ед.), что соответствует уровню предшествующего года - 100,0 % (0,71 ед.);

2) количество зарегистрированных пользователей на 1000 человек населения составило 528,34 ед., или 95,7% от установленного планового значения (552 ед.), темп роста к уровню предшествующего года –112,4 % (470 ед.). Показатель не достигнут в связи с тем, что в последние годы телевидение и компьютер стали наиболее распространенным способом проведения досуга у детей и взрослых, наблюдается общая тенденция падения интереса к чтению книг на традиционных носителях;

3) количество книговыдач на 1000 человек населения составило 8891,9 шт., или 86,3 % от установленного планового значения (10300 шт.), темп роста к уровню предшествующего года – 117,5 % (7568 шт.). Показатель не достигнут в связи с тем, что в последние годы телевидение и компьютер стали наиболее распространенным способом проведения досуга у детей и взрослых, наблюдается общая тенденция падения интереса к чтению книг на традиционных носителях;

4) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 102,37 ед., или 71,4 % от установленного планового значения (143,3 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 57,1 % (179,4 ед.). Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием на комплектование книжных фондов;

5) количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 6586 ед. или 91,15 % от установленного планового значения (7225 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 97,5 % (6756 ед.). В связи с недостаточным финансированием на комплектование библиотечных фондов сельских библиотек показатель не достигнут;

6) доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, от общего объема библиотечного фонда составило 0,33 %, что на 0,278 п.п. больше установленного планового значения (0,052 %) и на 0,31 п.п. больше уровня предшествующего года (0,05%);

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Республики Алтай составило 70,06%, что на 5,06 п.п. больше установленного планового значения (65,0%) и на 0,66 п.п. больше уровня предшествующего года (69,4%.);

8) доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети составило 8,55%, что на 2,05 п.п. больше установленного планового значения (6,5%) и на 0,65 п.п. больше уровня предшествующего года (7,9%.);

9) количество документов, включенных в состав Архивного фонда Республики Алтай составило 7068 ед. хранения, что соответствует установленному плановому значению (7068 ед. хранения), темп роста к уровню предшествующего года составил 52,9% (13351ед. хранения);

10) охват населения библиотечным обслуживанием составил 52,83%, что на 3,83 п.п. больше установленного планового значения (49,0 %) и на 5,93 п.п. больше уровня предшествующего года (46,9%);

11) количество библиотек, проведших мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет», и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки получивших доступ к сети «Интернет» составило 109 ед., или 107,8% от установленного планового значения (97 ед.), темп роста к уровню предшествующего года 100,9 % (109 ед.);

12) количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) составило 5,2 посещений или 98,1% от установленного планового значения (5,3 посещений на 1 жителя год), темп роста к уровню предшествующего года 136,8 % (3,8 ед.). Показатель не достигнут в связи с тем, что в последние годы телевидение и компьютер стали наиболее распространенным способом проведения досуга у детей и взрослых, наблюдается общая тенденция падения интереса к чтению книг на традиционных носителях.

Из 12 показателей по 6 показателям значение перевыполнено, по 1 показатель достигнут и по 5 показателям значение не достигнуто.

*Коэффициент результативности подпрограммы – 1,49,*

*Рейтинг подпрограммы I (высокоэффективное).*

**2. Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность»**

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» направлена на решение следующих задач:

1) расширение спектра культурно-досуговых услуг;

2) поддержка юных талантов в Республике Алтай;

3) проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай;

4) сохранение и развитие народно-художественных промыслов на территории Республики Алтай;

5) увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения;

6) увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай»** (исполнитель-Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

Обеспечено функционирование 6 подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Алтай: БУ РА «Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк» (далее - Театр), БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай» (далее - Госоркестр), АУ РА «Государственная филармония» (далее - Госфилармония), АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» (далее - Алтам), БУ РА «Республиканский центр народного творчества» (далее - РЦНТ) и АУ РА «Дирекция Центра искусств» (далее - Дирекция).

В 2022 г. учреждениями культуры было проведено 328 мероприятий различных по форме и содержанию, наиболее значимые из них:

1) День славянской письменности и культуры традиционный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры и Году культурного наследия в России, прошел 24 мая в Национальном театре Республики Алтай. В концертной программе приняли участие Государственный оркестр Республики Алтай под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Кончева, сводный хор города Горно-Алтайска и известные вокалисты республики;

2) межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театров «Театральный ВООМ», фестиваль-конкурс был посвящен Году культурного наследия народов России, 100-летию государственного статуса Ойротской автономной области, Году снежного барса в Республике Алтай и событиям, происходящим на территории Донбасса.

Данное мероприятие проходит в целях поддержки театрального творчества и развития творческой активности любительских театральных коллективов. В рамках конкурсной программы прошли показы спектаклей театральных коллективов учреждений культуры и учебных образовательных учреждений Республики Алтай.

Всего в фестивале участвовало 26 коллективов. За два конкурсных дня главная сцена Республики Алтай собрала более двухсот артистов с 10 муниципальных образований республики, более 360 зрителей. Специальной номинацией 2022 г. была номинация «Герои Донбасса – Герои России»;

3) большое мероприятие - Этнокультурный форум эпического искусства и традиционных обрядов «Наследие, завещанное предками» прошел в сентябре 2022 г.;

4) первый Горно-Алтайский Кинофорум прошел в регионе в октябре. Это было первое профессиональное мероприятие для представителей киносообщества региона;

5) в 2022 г. состоялся Всероссийский проект «Вышитая карта России», учредителями и организаторами которого являются Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) и Правительство Чувашской Республики;

6) с 7 по 10 ноября 2022 г. в Республике Алтай состоялись «Большие гастроли» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене районных домов культуры с. Шебалино и с. Онгудай 7 и 8 ноября Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» представил зрителям спектакль «УльгэрSHOW». На сцене Национального драматического театра имени П.В. Кучияка состоялись спектакли «УльгэрSHOW», «Поющая стрела», «… и звали его Домино». Гастроли прошли с большим успехом. Количество зрителей 943 человека;

7) врамках договора об обменных гастролях, состоялись гастролиНационального драматического театра имени П.В. Кучияка в городе Томске. На сцене Томского театра драмы был представлен спектакль *«*Лодочник*»* по пьесе Анны Яблонской (режиссер заслуженный артист республик Алтай и Тыва Амаду Мамадаков), где собрали зрителей 548 человек;

8) национальный драматический театр имени П.В. Кучияк принял участие в межрегиональном фестивале «МанджиевФЕСТ» в Республике Калмыкии. Фестиваль проходил с 25 по 30 ноября 2022 г. в г. Элисте. В фестивале приняли участие 5 региональных театров страны. Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк представил зрителям и гостям спектакль «Агару экпин» («Притча о меркитах») по пьесе заслуженного артиста РСФСР, лауреата Национальной премии «Золотая Маска» А. Балиной в постановке Б. Манджиева. В рамках фестиваля также были проведены творческие встречи, пресс-конференция и обсуждение представленных спектаклей с участием известных российских критиков и театральных деятелей страны Г.Скоробогатовой и Е. Морозовой (г. Москва), количество зрителей 250 человек;

9) национальный драматический театр имени П.В. Кучияк стал получателем гранта Благотворительной программы «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт» особый взгляд «Special view». Программа направлена на поддержку театров, готовых к развитию тифлокомментирования для незрячих с целью улучшения качества жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью системного обеспечения театральных постановок тифлокомментариями.

В рамках реализации гранта 30 октября 2022 года впервые в Республике Алтай состоялся спектакль с тифлокомментированием. Для незрячих зрителей был показан спектакль «Предложение» А.П. Чехова режиссер Б. Колаев, Э. Иришева. Тифлокомментатор во время спектакля описывает незрячим и слабовидящим зрителям внешность и костюмы героев, декорации, мизансцены, что позволяет им ощутить динамику и масштаб сценического действия.

 В рамках программы в декабре 2022 года незрячие зрители посмотрели спектакли «Приключение Чиполлино и его друзей» Дж. Родари режиссер Э. Иришева, «Восхождение на Хан Алтай» И. Белеков режиссер А. Борисов;

10) молодые актеры театра И. Карпова, С. Майнаков приняли участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в г. Судак Республики Крым.

*Коэффициент результативности основного мероприятия - 0,4,*

*Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).*

О**сновное мероприятие «Поддержка юных талантов в Республике Алтай»** (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1. с 17 по 18 марта состоялся Республиканский конкурс «Юные дарования 2022», посвященный Году культурного наследия народов России в Российской Федерации и Году снежного барса в Республике Алтай. Конкурс проводится в целях сохранения традиций и поддержки дальнейшего развития любительской хореографии, выявления и поддержки талантливых коллективов, исполнителей и балетмейстеров, расширения культурного пространства и укрепления межрегиональных культурных связей.

 Конкурс проводился по 6 номинациям, в которых приняли участия 26 коллективов со званием «Народных» хореографических коллективов и «Образцовых» хореографических коллективов;

1. с 21 по 23 апреля в городе Горно-Алтайске состоялся открытый хореографический конкурс, посвященный Международному Дню танца, Году культурного наследия народов России и Году снежного барса в Республике Алтай.

  Конкурс направлен на сохранение традиций и поддержку дальнейшего развития любительской хореографии, выявление и поддержку талантливых коллективов, исполнителей и балетмейстеров, расширение культурного пространства и укрепление межрегиональных культурных связей. Конкурс проводился по трём возрастным категориям: 9-12 лет, 13-16 лет и 17 лет и старше. Каждый коллектив представлял на суд жюри два разнохарактерных танца.

23 апреля состоялось торжественное Награждение Открытого хореографического конкурса. Победителям были вручены дипломы лауреатов I, II, III степени, Гран-При и специальные призы, а также награды получили хореографы, участвовавшие в Конкурсе балетмейстеров.

Итогом данного мероприятия стал Гала-концерт с участием «Народных», «Образцовых» хореографических коллективов. Участие приняли более 200 талантливых танцоров республики в возрасте от 5 лет и старше, в программу концерта также вошли вокально-инструментальные номера.

Впервые Гала-концерт конкурса транслировался на портале культурного наследия, традиций народов России «КУЛЬТУРА.РФ», по ссылке <https://www.culture.ru/live/broadcast/29069/otkrytyi-khoreograficheskii-konkurs>.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,00,*

*Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).*

**Основное мероприятие «Проведение межрегиональных народных праздников Республики Алтай»** (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1) с 8 по 10 июля 2022 года в урочище «Ойбок» Усть-Канского района Республики Алтай состоялось торжественное открытие долгожданного праздника – Эл-Ойын.

Торжественное мероприятие началось с парада делегаций районов в составе которых участвовали Главы районов, старейшины, депутаты, общественные деятели, спортсмены, деятели культуры, а также коллективы республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», отмечающих в 2022 г. свое 100-летие.

Традиционно на празднике «Эл-Ойын» состоялись конкурсные мероприятия: «Тянаркожон», конкурс «Национальные жилища», выставка конкурс «Город мастеров», юмористический конкурс «Тастаракай», а также выставки и конкурсы фестиваля конского убранства «Аргымак», реализованного на средства гранта Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;

2) с 30 сентября по 1 октября 2022 г. в с.Усть-Кан Усть-Канского района прошел Международный Курултай сказителей, посвященный Году культурного наследия народов России, 100-летию Ойротской автономной области, 105-летию со дня рождения известного алтайского сказителя Салдабая Савдина и 95-летию со дня рождения известного алтайского сказителя Николая Ялатова.

 Торжественное открытие Международного Курултая сказителей началось с открытия выставки, посвященной известным алтайским сказителям Салдабаю Савдину и Николаю Ялатову.

Конкурсная программа Международного Курултая сказителей прошла в 4 номинациях: «Виды горлового пения», «Виды горлового пения в ансамблевом исполнении», «Сказительское искусство», «Речитативное сказание», приняли участие 53 чел. с Республики Алтай, Хакасии, Саха (Якутии), Башкортостана. Обладателем Гран-при стала Енчинова Наталья Осиповна из Улаганского района.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,95*

*Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).*

**Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда»** (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

в 2022 году выделено всего 56 400,8 тыс.рублей в том числе из федерального бюджета 55 836,8 тыс.рублей:

1) строительство сельского дома культуры на 120 мест в селе Сугаш Усть-Коксинского района, установлено ограждение строительной площадки, залито дно котлована, выполнено армирование стаканов, монтаж каркасов колонн, заливка фундамента, частично возведены стены. Ввод в эксплуатацию в декабре 2023 г., техническая готовность - 20%, кассовое освоение - 100%, всего было предусмотрено 35 451,6 тыс.рублей (в т.ч. ФБ – 33 540,6 тыс.руб.; РБ – 338,8 тыс.руб.; МБ – 1 572,2 тыс.руб.).

Мероприятие «Строительство СДК в с. Сугаш Усть-Коксинского района» будет завершено в 2023 г. Заключено дополнительное соглашение от 30.12.2023 г. о продлении срока выполнения работ до 30.06.2023 года;

2) проведение капитального ремонта сельского дома культуры с.Черный-Ануй Усть-Канского района, контракт заключен 01.04.2022 г. с ООО «Бизон» на 16 908,66 тыс. руб., выполнен ремонт крыши, стен, полов, потолков, а также инженерной сети здания. Объем финансирования в составил 17 251,3 тыс.руб., в том числе из ФБ - 16 908,6 тыс.руб., РБ - 170,8 тыс.руб., МБ - 172,5 тыс.руб., кассовое освоение - 100%. Все работы по данному объекту завершены в 2022 г.

3) реализация мероприятия «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств», по результатам конкурсного отбора победу одержала МБУ ДО «Шебалинская детская школа искусств» с.Шебалино, приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, поставлены оргтехника, световое, звуковое, интерактивное оборудование. Всего на реализацию данного мероприятия направлено 5 497,6 тыс.рублей (ФБ – 5388,2 тыс.руб., РБ – 54,43 тыс.руб., МБ – 54,98 тыс.руб.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0*

*Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).*

**Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди» (**исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1. за период с 2019-2022 г.г. курсы повышения квалификации прошли 317 человек на базе 16 Центров непрерывного образования, в том числе в 2022 году обучилось 109 человек на базе:

|  |  |
| --- | --- |
| **образовательные организации, на базе которых функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры** | **количество слушателей****(план)** |
| Российская государственная библиотека | **5** |
| Российская академия музыки имени Гнесиных |  |
| Академия хорового искусства имени В.С.Попова |  |
| Академическое музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И.Чайковского |  |
| Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой |  |
| Московская государственная академия хореографии | **25** |
| Российский институт театрального искусства – ГИТИС  |  |
| Всероссийский институт кинематографии имени С.А. Герасимова |  |
| Дальневосточный государственный институт искусств  |  |
| Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского  | **32** |
| Санкт-Петербургский государственный институт культуры  | **9** |
| Московский государственный институт культуры |  |
| Краснодарский государственный институт культуры |  |
| Кемеровский государственный институт культуры |  |
| Казанский государственный институт культуры |  |
| Пермский государственный институт культуры  |  |
| Челябинский государственный институт культуры | **38** |
| **ИТОГО:** | **109** |

2) в 2022 г. по программе «Волонтеры культуры» на сайте «Добро.ру» зарегистрировано 656 волонтеров культуры при плановом значении 467 человек, что составило 140% от планового значения.

3) с 2021 года в региональный проект «Творческие люди» включено мероприятие по поддержке лучших работников и лучших учреждений культуры. Ежегодно оказывается поддержка 5 лучшим учреждениям культуры и 6 лучшим работникам культуры, которые определяются по итогам конкурсного отбора. Общий объем финансирования – 834,5 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 800,00 тыс.руб.

По решению конкурсной комиссии от 29.07.2021 года № 103-п победителями конкурса стали:

 1.в номинации «Лучшее муниципальное учреждение» с вручением денежного поощрения в сумме 100,0 тыс. руб.:

- Красносельский Центр Тубаларской культуры МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» МО «Чойский район» в сумме 106 326,42 руб.;

- Чемальский сельский Дом культуры МБУ «Центр культуры и спорта» в сумме 106 326,42 руб.;

- Дьектиекская модельная библиотека МБУ «Шебалинская районная межпоселенческая библиотека» МО «Шебалинский район» в сумме 102 030,4 руб.;

- Яконурская сельская библиотека – филиал №13 имени Д.Б. Каинчина МБУ «Усть-Канская централизованная библиотечная система» МО «Усть-Канский район» в сумме 102 030,4 руб.;

- Турочакская централизованная библиотека МАУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Турочакский район» в сумме 106 326,42 руб.;

2. В номинации «Лучший работник муниципального учреждения с вручением денежного поощрения:

- Омин Артем Александрович, художественный руководитель МБУ «Шебалинский районный Центр культуры», МО «Шебалинский район» в сумме 51 015,2 руб.;

- Суслов Андрей Павлович, заместиетль директора МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» в сумме 53 163,21 руб.;

- Канысова Светлана Петровна, заведующая Озернинской сельской библиотеки МБУ «Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Онгудайский район» в сумме 51 535,77 руб.;

- Дедюнина Галина Андреевна, заместиетль директора по культурно-досуговой деятельности МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» МО «Чойский район» в сумме 53 163,21 руб.;

- Чамышева Инна Васильевна, ведущий методист МУАМО «Дом творчества и досуга», МО «Усть-Коксинский район» в сумме 51 535,77 руб.;

- Ажимканов Еркин Буканович, художественный руководитель МКУ «Центр культуры и искусства» МО «Кош-Агачский район» в сумме 51 015,2 руб.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,05,*

*Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).*

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

 1) уровень вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность от общей численности населения Республики Алтай составила 405,4%, что в 6 раз больше от установленного планового значения (67,4 %) и в 2,1 раз больше уровня предшествующего года (190,8%);

2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 11,7 %, что на 1, 7 п.п. больше установленного планового значения (10,0%) и соответствует уровню предшествующего года (11,7 %);

 3) обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. человек населения составила 86,3%, что составляет 99,9% от установленного планового значения (86,4%) и 99,9% к уровню предшествующего года (86,4%). В расчете данного показателя применяется численность населения, в связи с увеличением численности населения по состоянию на 01.01.2022 г. наблюдается незначительное не достижение показателя;

 4) количество клубных формирований составило 806 ед., что составляет 101,3 % от установленного планового значения (796 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 100,5 % (802 ед.);

5) количество проведенных культурно-массовых мероприятий составило 12050 ед., что составляет 82,2% от установленного планового значения (14655 ед.), темп роста к уровню предшествующего года 167,3 % (7204 ед.). В связи с проведением специальной военной операции на Украине часть мероприятий в сельских населенных пунктах были отменены;

6) доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры составила 68,8%, что на 28,2 п.п. меньше установленного планового значения (97%) и 110,1% к уровню предшествующего года (62,5 %) (в 2022 году была оснащена 1 Детская школа искусств с. Шебалино). Недостижение данного показателя связано с не достаточным финансированием с федерального бюджета;

7) количество мастеров народно-художественных промыслов составило 369 ед., что соответствует установленному плановому значению (369 ед.) и соответствует уровню предшествующего года (369 ед.);

8) количество проведенных выставок в сфере народно-художественного промысла и декоративного прикладного искусства составляет 5 ед., что соответствует установленному плановому значению (5 ед.), увеличение к уровню предшествующего года составило 125,0% (4 ед.);

9) количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года составило 596,8%, что в 5,7 раз больше установленного планового значения (105%) и к уровню предшествующего года больше в 2,4 раза (246,7%);

10) количество посещений детских и кукольных театров составило 5000 ед., что соответствует установленному плановому значению (5000 ед.);

11) количество региональных и муниципальных детских и кукольных театров, в которых созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта «Театры – детям» составило 1 ед., что соответствует установленному плановому значению (1 ед.), данный показатель введен в 2022 году;

12) средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) составило 63,6 чел., что составляет 107,9% к установленному плановому значению (59 чел), данный показатель введен в 2022 году;

 13) количество реализованных мероприятий государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа по развитию и укреплению материально-технической базы в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек составило 1 ед., что соответствует установленному плановому значению (1 ед.), данный показатель введен в 2022 году;

14) уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры на территории Республики Алтай составило 92,7%, что на 30,0 п.п. больше от установленного планового значения (62,7%).

Из 14 показателей подпрограммы по 5 показателям достигнуты плановые значения, по 6 показателям - значение перевыполнено, по 3 показателям -значения недостигнуты.

*Коэффициент результативности подпрограммы – 1,64,*

*Рейтинг подпрограммы I (высокоэффективное).*

1. **Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение**

**и популяризация объектов историко-культурного наследия»**

Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия» направлена на решение следующих задач:

сохранение национального культурного наследия Республики Алтай;

сохранение и развитие нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

**Основное мероприятие «Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай»** (исполнители - Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1. в рамках осуществления деятельности Инспекции в 2022 г. проведена работа по следующим направлениям:

на территории Республики Алтай учтено 2720 объектов, из них 118 объектов археологии федерального значения, 170 регионального, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) значения и 2431 выявленных объектов подлежащих государственной охране.

В результате работы по формированию в электронном виде комплектов документов для регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и передаче в Минкультуры России посредством автоматизированной информационной системы «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», приказами Министерства культуры Российской Федерации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением регистрационных номеров зарегистрировано 288 объектов культурного наследия Республики Алтай, регионального значения получили 170 памятников, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) значения, 117 объектов федерального значения.

2) По итогам 2022 г. БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохина» и его филиалы посетило 66420 человек (из них 51527 платно, 14893 бесплатно), проведено 146 массовых мероприятий, 2695 экскурсий, подготовлены и открыты 66 выставок, из них 39 из собственных фондов, вне музея открыты 5 выставок. Из числа массовых мероприятий проведено в онлайн-режиме – 2.

Проводимые музеем в течение отчетного года мероприятия и работа сотрудников по различным направлениям деятельности были посвящены Году культурного наследия народов России и 100-летию образования Ойротской (Горно-Алтайской с 1948 г.) автономной области. По распоряжению Правительства Республики Алтай № 59-р от 08.02.2022 г. в регионе в течение года были открыты юбилейные выставки:

**«Советская Ойротия в произведениях художников»**;

 историко-документальная выставка **«Ойротская автономия: история в летописи»**;

фотовыставка **«История Ойротского края в фотографиях из семейного альбома»**;

«**100-летие Чуйского тракта»**, персональная выставка члена Союза художников Республики Алтай, члена Союза художников России Ельникова Владимира Петровича и другие.

 1) 28 января 2022 г. торжественно открылась выставка **«Советская Ойротия в произведениях художников»**, хронологически охватывающая период с 1920-х по 1990-е г.г. В четырех залах экспонировались 87 произведений 50 авторов: живопись, рисунки, небольшое количество скульптуры. Издан альбом-каталог выставки с одноименным названием тиражом 500 экземпляров, подготовлен и напечатан в г. Самаре ООО «Арт-Лайт»;

2) 1 июня 2022 г. в музее в торжественной обстановке открылась историко-документальная выставка **«Ойротская автономия: история в летописи»**. Фотографии, документы, стенгазеты столетней давности показывали, как наш регион впервые был выделен в отдельную административно-территориальную единицу – Ойротскую автономную область в составе РСФСР. Экспозиции освещали историю Горного Алтая с 1922 по 1980-е г.г., показывая развитие сельского хозяйства, промышленности, образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта в области и т.д.;

3) к 100-летию образования Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области была посвящена выездная выставка **«Алтай – сокровище культуры»**, которая открылась в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Министерства обороны Российской Федерации (с 2 по 20 июня).

Экспозиция была организована в соответствии с указаниями начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ с целью популяризации в Вооруженных силах РФ исторического и культурного наследия народов России;

4) 21 января 2022 г. состоялась презентация короткометражного историко-документального фильма «Куйак». В 2021 г. Национальным музеем Республики Алтай была приобретена историческая реконструкция полного облачения джунгарского воина ХVII–ХVIII вв. с вооружением. Данный комплекс был создан в результате многолетних исследований доктора исторических наук, доцента кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета – Леонида Александровича Боброва, под руководством известного ученого Юлия Сергеевича Худякова. Мастер: Филиппович Ю.А., руководитель новосибирского Центра научно-исторических реконструкций «Путь сибирского воина». Фильм снят по заказу музея киностудией «АлтайФильм», режиссер Михаил Леонидович Кулунаков;

5) 30 марта 2022 г. состоялось презентация экспозиции под названием «Бӱдӱкениҥкуйагы – кызалаҥдујылдардыҥкереези – Кольчуга Бӱдӱке – память (завещание) переломных лет». Облачение джунгарского воина установлено в экспозиции «Алтай в ХVІІ–ХІХ вв.»;

6) 6 апреля 2022 г. проведено мероприятие **«Возвращение лица»**, презентация реконструированного исторического облика женщины из кургана 1 могильника Ак-Алаха-3 («Укокской принцессы») совместно с учеными из Сибирского отделения Российский Академии наук: д.и.н. Н.В. Полосьмак, д.и.н. В. Поздняковым. В 2021 г. проведена работа с сотрудниками ИАЭ СО РАН д.и.н. Н. Полосьмак и техническими специалистами по проведению сканирования черепа мумии из кургана 1 мог. Ак-Алаха 3 для воссоздания ее исторического облика. Таким образом, экспозиция по древней истории дополнена новой научной реконструкцией – бюстом женщины пазырыкской культуры из кургана 1 мог. Ак-Алаха – «Укокской принцессы»;

7) с 6 по 9 сентября 2022 года в г. Горно-Алтайске Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина совместно с Государственным историческим музеем (г. Москва), Алтайским государственным университетом (г. Барнаул) провели заседание по теме **«Проблемы и методы визуализации и интерпретации археологического наследия в музее»**.

Целью проведения Научного совета является выявление и обмен опытом по созданию научных реконструкций археологических памятников, инновационных концепций презентации археологического наследия в экспозиционно-выставочной деятельности музеев, сочетающих достижения археологии и музееведения.

В мероприятии участвовали археологи, музеологи, культурологи, ученые-профессора, научные сотрудники Государственного Эрмитажа, Алтайского государственного университета, Горно-Алтайского государственного университета, Кемеровского государственного университета, Национального музея Республики Тыва имени Алдан-Маадыр, Этнографического музея народов Забайкалья, (г. Улан-Удэ) и многие другие.

В рамках работы заседания состоялась презентация реконструированного полного облачения тюркского воина VI в., которое дополнило археологическую экспозицию «Древняя история Алтая». Автор, инженер проекта – руководитель Лаборатории палеотехнологий Научно-образовательного центра «Новая археология» (г. Новосибирск) Филиппович Ю.А.;

 8) БУ РА «Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина» проведены также традиционные мероприятия: традиционный музейный этнографический праздник «Чага байрам», в рамках этнофестиваля «Перекресток культур»; Декада «Отечества Верные сыны!» (14–23 февраля); Вахта Памяти «Салют, Победа!», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (8 апреля – 9 мая); Акция «Читаем письма военных лет», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; «Музейная ночь 2022»; «Культурный выходной» Благотворительного фонда «Система»; «Ночь искусств 2022» и мероприятия краеведческого профиля.

В 2022 году были проведены три обменные выставки между музеями:

1. передвижная выставка **«НАТО. Хроника жестокости».** Государственный музей современной истории России. 25 апреля–11 мая;

2. **«Алтай – сокровище культуры»**. Московская область. Парк «Патриот». Министерство обороны Российской Федерации; 4–20 июня.

3. выставка **«На земле под небесами».** Николай Давыдов, заслуженный художник России, действительный член Российской Академии художеств (Тверьская область) с 23 сентября – 12 декабря.

Научными сотрудниками, хранителями обеспечивается сохранность музейных предметов и музейных коллекций, ведется мониторинг температурно-влажностного режима в фондохранилище и экспозиционных и выставочных залах музея.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,*

*Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).*

**Основное мероприятие «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия Республики Алтай»** реализовано следующими мероприятиями:

распоряжением Правительства Республики Алтай от 27.07.2022 г. № 453-р «О присуждении ежегодных премий Правительства Республики Алтай в области театрального искусства в 2022 году» присуждены:

- в номинации «Лучшая постановка оригинального спектакля» (лучшему режиссеру) в размере 100,0 тыс. руб. каждому лауреату:

Иришевой Эмме Александровне за постановку моноспектакля «Эрjине» по одноименной поэме С. Сартаковой;

- в номинации «За значительный вклад в создание спектакля» в размере 70,0 тыс. руб.:

Кензиной Светлане Михайловне – за инсценировку и художественный перевод на русский язык спектакля «Эрjине» по одноименной поэме С.Сартаковой;

- в номинации «Лучшая мужская роль» в размере 50,0 тыс.руб.:

Майманову Александру Амырчиновичу - за роль Jарлыкчы в спектакле «Кабай» по мотивам романа Ч.Айтматова «И дольше века длится день…»;

- в номинации «Лучшая женская роль» в размере 50,0 тыс.руб.:

Челтеновой Эльмире Маликовне – за роль Эрjине в моноспектакле «Эрjине» по одноименной поэме С.Сартаковой;

- в номинации «Лучшая характерная роль» в размере 30,0 тыс. руб.:

Шумейко Алене Сергеевне – за роль Лоры в спектакле «Звезды на утреннем небе» по пьесе А.Галина;

- в номинации «Лучшая роль второго плана» в размере 30,0 тыс. руб.:

Тазранову Игорю Робертовичу за роль Амай в спектакле «Счастье» П.Маляревского.

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 27.07.2022 года №196-у «О присуждении премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества в 2022 году» присудить премию в размере 40,0 тыс. руб. каждому:

- образцовому коллективу самодеятельного художественного творчества фольклорному ансамблю «Алтын Куу» МАОУДО «Усть-Канская детская школа искусств» музыкальный руководитель Теркишева Радмила Сергеевна – за высокое исполнительское мастерство и активную пропаганду народного творчества среди подрастающего поколения;

- «Народному вокально-инструментальному ансамблю «Шуну» БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина» (художественный руководитель Тонов Мансур Сергеевич) – за многолетнюю плодотворную творческую деятельность в области сохранения и развития народного творчества, популяризацию культуры Республики Алтай на международных, всероссийских, межрегиональных уровнях;

- Епишкиной Нине Кудучиновне – заслуженному работнику культуры Республики Алтай – за огромный вклад в возрождение, изучение и сохранение горлового пения «кай», традиционного алтайского песенного искусства «jанар кожон».

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 1,0,*

*Рейтинг основного мероприятия I (высокоэффективное).*

Реализация основных мероприятий позволит достичь следующих результатов подпрограммы:

1) количество посещений музеев составило 80,8 тыс. чел., что составляет 136,9 % от установленного планового значения (59,0 тыс. чел.), темп роста к уровню предшествующего года составил 143,5% (56,3 тыс. чел.);

2) доля экспонированных музейных предметов от числа предметов основного фонда составила 14,0 %, что на 8,7 п.п. меньше установленного планового значения (22,7%) и на 1,8 п.п. меньше уровня предшествующего года (15,8 %). Согласно общим требованиям сохранности фондов на экспозициях оригиналы фотографий или документов должны заменятся копиями, чтобы они не выцвели, а копии как предметы не учитываются, в связи с чем данный показатель не достигнут;

3) количество проведенных выставок по обмену между музеями Российской Федерации в 2022 г. составило 3 ед., что составило 75% от установленного планового значения (4 ед.) и в 3 раза меньше уровня предшествующего года (10 ед.). В связи с недостаточным финансированием показатель не достигнут;

4) количество присужденных премий за достижения в области народного творчества составило 3 ед., что соответствует установленному плановому значению (3 ед.) и уровню предшествующего года (3 ед.);

5) количество установленных границ территорий объектов культурного наследия регионального значения Республики Алтай составило 0 ед., что не соответствует установленному плановому значению (5 ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 0% (5 ед.). В связи с недостаточным финансированием показатель не достигнут;

6) количество объектов культурного наследия, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации составило 288 ед., что составляет 99,65% от установленного планового значения (289 ед.), темп роста к уровню предшествующего года 100,0 % (288 ед.); В связи с тем, что регистрацию в ЕГРОКН проводится Министерством культуры Российской Федерации, сроки регистрации увеличиваются;

7) количество проведенных государственных историко-культурных экспертиз выявленных объектов культурного наследия составило 0 ед., что не соответствует установленному плановому значению (5 ед.), и в 11 раз меньше уровня предшествующего года (11 ед.); В связи с сокращением финансирования;

8) доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев составила 0,13%, что составляет 11,7% от установленного планового значения (1,1 %.) и темп роста к уровню предшествующего года составляет 11,8% (1,1%). Реставрация предметов музейного фонда требует дополнительных финансовых средств, в связи с недостаточным финансированием показатель не достигнут;

9) количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия Республики Алтай составило 9 ед., что составляет 180% от установленного планового значения (5 ед.), данный показатель введен в 2022 году.

Из 9 показателей один показатель достиг плановых значений, по 2 показателям значение перевыполнено и по 6 показателям значение не достигнуто и один показатель выполнен.

*Коэффициент результативности подпрограммы – 0,77,*

*Рейтинг подпрограммы II (эффективное).*

1. **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

Повышение эффективности государственного управления в Министерстве культуры Республики Алтай.

Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Министерстве культуры Республики Алтай», в 2022 году было реализовано в рамках следующих задач:

обеспечение деятельности Министерства;

совершенствование деятельности Министерства посредством повышения квалификации работников Министерства.

Предельная численность работников аппарата управления утверждена на 01.01.2023 г. в количестве 17 ед.

Значение показателей мероприятий материально - технического обеспечения деятельности Аппарата Министерства, составляют:

финансовая обеспеченность деятельности государственных гражданских служащих - 100% от установленных норм;

доля подведомственных учреждений, которым доведены государственное задание, составляет 100 % от общего числа подведомственных учреждений;

доля нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, составляет 100%;

удельный вес Поручений Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполненных в установленные сроки, составляет 100%;

целевое использование бюджетных ассигнований составляет 100%.

Предельная численность работников КУ РА «Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры» утверждена на начало года в количестве 16 ед. Значение показателя по материально - техническому обеспечению КУ РА «Управление по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений в области культуры»:

уровень обеспечения деятельности Министерства, финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников составило 100 %.

В результате реализации основного мероприятия Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Министерстве культуры Республики Алтай значение показателя Уровень достижения показателей государственной программы составил 71,4% при плановом значении - 100 %.

*Коэффициент результативности основного мероприятия–1,0,*

*Рейтинг основного мероприятия II (эффективное).*

2. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай».

В рамках основного мероприятия Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Комитете по делам записи актов» осуществляется материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 23.12.2014 года №408 «Об утверждении вопросов ведения Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» предельная численность работников Комитета установлена в количестве 48 ед. На 01.01.2022 г. штатная численность составляет 48 ед., в том числе по государственным должностям - 1 шт. ед., по государственных гражданских служащих  - 24 шт. ед., по должностям НСОТ - 23 шт. ед.

В структуру Комитета входят 11 территориальных органов записи актов гражданского состояния, осуществляющие федеральные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния на территориях муниципальных образований в Республике Алтай.

Комитет в рамках основного мероприятия реализует 2 направления работы:

реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Алтай;

исполнение переданных полномочий Российской Федерации в сфере записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Реализация политики в сфере архивного дела в Республике Алтай производится силами 5 специалистов, в том числе 4 государственных служащих, материально-техническое обеспечение которых производится из бюджета Республики Алтай.

В рамках осуществления переданных полномочий достигнуты следующие показатели:

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 100 %.

Комитет активно участвует в реализации семейной политики.

Решение задач, поставленных в рамках основного мероприятия, характеризуется отсутствием просроченной кредиторской задолженности.

 В отчетном периоде 4 работника Комитета повысили квалификацию.

Целевые показатели реализации основного мероприятия за 2022 г.:

просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета составила 100%;

 доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета от установленных норм составила 100%.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,40,*

*Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).*

3. Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай» государственной программы «Развитие культуры» объем запланированных средств на 2022 г. за счет средств республиканского бюджета составил сумме 6896,8 тыс.руб.. Фактические расходы составили 6892,7 тыс. руб., исполнение 99,9%.

По подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» предусмотрена единая субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п.1 ст.91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий РФ в отношении объектов культурного наследия».

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Республики Алтай;

- содействие достижению показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия подпрограммы;

- основное мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» предусматривает реализацию мероприятия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

Показатели оценки эффективности реализации мероприятия «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Республики Алтай» подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры»:

-финансовая обеспеченность деятельности государственных служащих на уровне 100% от установленных норм;

- целевое использование бюджетных ассигнований составляет 100%;

- доля нормативных-правовых актов,прошедших антикоррупционную экспертизу составляет 100%;

- удельный вес Поручений Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполненных в установленные сроки, составляет 100%.

*Коэффициент результативности основного мероприятия – 0,40,*

*Рейтинг основного мероприятия III (низкоэффективное).*

Реализация основных мероприятий позволит достичь следующего результата подпрограммы:

уровень достижения показателей государственной программы составила 71,4%, что на 28,6 п.п. меньше установленного планового значения 100,0%, к уровню предшествующего года 85,7% (83,3 %).

Значение планового показателя государственной программы «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай составило 98,7 %, что на 1,3 п.п. меньше установленного планового значения (100%), достижение данного показателя допускается с 5% отклонением.

По показателю «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений» составила 62,3%, что на 9,1 п.п. меньше установленного планового значения (73,4%) и на 1,8 п.п. больше уровня предшествующего года (60,5%), Не достижение показателя связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) учреждение культуры. Ежегодно направляется на рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации пакет документов на 12-14 объектов культуры, которым требуется проведение капитального ремонта или строительство. Из данного перечня выделяют финансирование на 1-2 объекта, без объяснения причин.

*Коэффициент результативности подпрограммы – 0,57,*

*Рейтинг подпрограммы II (низкоэффективное).*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм),**

**основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2022 г. за счет всех источников финансирования направлено 536 598,09 тыс.руб.**,** расходы исполнены на 98,4 % от плана (факт 528 064,25 тыс.руб.).

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 391 998,01 тыс.руб. или 98,04 % от плана, в том числе средства федерального бюджета –103 187,67 тыс.руб. или 99,92 % от плана.

Темп роста расходов к уровню 2021 г. составил 89,2 %. Иные источники сложились за счет средств от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, плановые ассигнования составляли 33 473,5 тыс.руб., фактические расходы исполнены в сумме 32 878,57 тыс.руб. или 98,22%.

Структура расходов на государственную программу в 2022 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| всего | 536 598,1 | 528 064,3 | 100,00 | 100,00 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 399 849,3 | 391 998,0 | 74,5 | 74,2 |
| в том числе средства из федерального бюджета | 103 275,3 | 103 187,7 | 19,3 | 19,6 |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 33473,5 | 32 878,6 | 6,2 | 6,2 |

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составила 1,35; коэффициент результативности – 1,67; рейтинг государственной программы I - высокоэффективное.

Из 4 подпрограмм две подпрограммы реализованы на уровне «высокоэффективно» две подпрограммы, одна на уровне «эффективно» и одна на уровне «низкоэффективно».

Из 14 основных мероприятий государственной программы реализованы на уровне: «высокоэффективно» - 5, «эффективно» - 6, «низкоэффективно» - 3:

основное мероприятие 2.1. Расширение спектра культурно-досуговых услуг в Республике Алтай ***–*** реализовано низкоэффективно, в связи с тем, что показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2022 году по сравнению с 2021 годом не наблюдалось, так как в сельских населенных пунктах часть культурно-досуговых мероприятий в связи с проведением СВО на Украине были отменены;

основное мероприятие 4.1. Повышение эффективности государственного управления в Комитете по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай ***–*** реализовано какнизкоэффективное, в связи с тем, что остались остатки неиспользованных средств на 01.01.2023г., остатки по страховым взносам;

основное мероприятие 4.1. Повышение эффективности государственного управления в Инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Алтай – реализовано, как низкоэффективное, в связи с тем, что остались остатки неиспользованных средств на 01.01.2023г., остатки по страховым взносам.

Из 7 основных показателей государственной программы реализованы на уровне: «высокоэффективно» - 4; «низкоэффективно» - 3 показателя:

Значение планового показателя государственной программы «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай составило 98,7 %, что на 1,3 п.п. меньше установленного планового значения (100%), достижение данного показателя допускается с 5% отклонением.

Значение показателя «Число высоко производительных рабочих мест» составила 0,23 тыс.ед., что на 0,56 п.п. меньше установленного планового значения (0,79) тыс.ед. и на 0,01 п.п. больше уровня предшествующего года (0,22 тыс.ед.). В связи с изменением методики расчета показателя плановые значения не приведены в соответствие.

По показателю «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений» составила 62,3%, что на 9,1 п.п. меньше установленного планового значения(73,4%) и на 1,8 п.п. больше уровня предшествующего года (60,5%). Не достижение показателя связано с недостаточным финансированием из федерального бюджета мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) учреждение культуры. Ежегодно направляется на рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации пакет документов на 12-14 объектов культуры, которым требуется проведение капитального ремонта или строительство. Из данного перечня выделяют финансирование на 1-2 объекта, без объяснения причин.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных

программ (подпрограмм), основных мероприятий

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 1 октября 2018 года № 308 действует государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Основной целью является развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия, а также сохранение и развитие многообразия и самобытности традиций национальной культуры народов Горного Алтая и формирование единого культурного пространства.

Программа дает возможность привлекать средства федерального бюджета и внебюджетных источников. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2019-2024 годы необходимо продолжать и в последующие годы.

При реализации программы по итогам 2022 года необходимо пересмотреть показатели, в связи с имеющимся риском невыполнения показателей из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ и на оснащение современным материально-техническим оборудованием.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2023 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2023 года.

Приложение № 3. Отчет о достигнутых значениях показателей основных мероприятий государственной программы Республики Алтай за 2022 год.

И.о. министра Л.В. Стрельникова

исп. Пильтина Ч.М. т. 8(38822)22202